## 梳理表
附件1： 2018年省市“最多跑一次”改革任务梳理表
填报单位： 主要领导签字： 报送日期：
总 目 标
1、年底前实现公民个人办事材料再精简10%；除法律法规有明确规定外，80%以上的公民个人办事事项凭身份证“一证通办”。
2、年底前实现市、区县（市）80%以上事项所在系统与“一窗受理”平台的对接，并逐步向乡镇（街道）延伸，80%以上事项开通网上办理。年底前实现新设企业网上办理率90%，商事登记“一网通”证照联办率70%；不动产登记网上办理率70%；投资项目审批网上办理率100%；公民个人办事事项网上可办率80%以上。
3、年底前实现全市60%以上公民个人办事事项可在住地附近的乡镇（街道）和有条件的村（社区）、派出所和银行网点办理。
4、年底前实现70%以上公民个人办事高频事项移动可办，综合自助办事服务机可办理公民个人办事高频事项不少于100项。
省市目标 | 省市任务 | 省市指标 | 市牵头单位 | 区拟牵头单位 | 具体工作举措
一、强化标准化体系建设，为打造移动办事之城做好顶层设计。 | 1.事项清单标准化 | 按照省“八统一”部署，对企业和群众到政府办事事项目录进行再比对、再确认，6月底前形成统一规范的事项目录清单。 | 市编办牵头落实 | 区编办
| 2.流程再造标准化 | 参照省制定的多部门多层级“一件事”指导目录，分领域梳理我市联办事项及流程，加快推进跨部门联办实施工作，6月底前实现实体大厅联办，10月底前实现信息系统打通。 | 市审管办牵头落实 | 区办事服务中心
| 3.办事指南标准化 | 进一步梳理规范办事指南和标准化手册，做到办事指南通俗易懂、一般窗口人员可凭标准化手册受理其他部门事项。6月底前完成全市（包括乡镇街道）统一规范办事指南的编制工作，年底前完成事项的标准化手册编制工作。同时，完善和推广电子化办事指南。 | 市审管办牵头落实 | 区办事服务中心
| 4.动态调整规范化 | 建立健全办事指南和事项标准化动态调整机制，确保与实际办理情况相一致。 | 市编办牵头落实 | 区编办
二、加强便民服务体系建设，为打造移动办事之城营造优良环境。 | 5.提高咨询服务质量 | 完善“一号问、一网答、一网查”体系，方便办事人获取信息。“一号问”方面，完善知识库建设，加强受话人员培训，年底前实现即时解答率80%以上。“一网答”方面，加快智能应答系统建设，年底前实现浙江政务服务网杭州版块“最多跑一次在线帮办服务”24小时实时在线互动。“一网查”方面，建立健全网站信息动态更新机制，确保所公布信息的准确性、及时性。 | 市信访局、市数据资源局牵头落实 | 区信访局、 区信息中心
| 6.科学配置服务能级 | 逐步推进公民个人办事事项向基层延伸，拓展服务网点，年底前实现60%的个人事项基层可办。 | 市审管办牵头落实 | 区办事服务中心、区民政局
|  | 6月底前全面建成市、区县（市）行政服务中心网络、微信、电话预约服务体系； | 市审管办牵头落实 | 区办事服务中心
|  | 9月底前，按照“应进尽进”的原则，推进各类办事事项向行政服务中心集中全进驻。 | 市审管办牵头落实 | 区办事服务中心
| 7．提高窗口服务水平 | 加强窗口工作人员业务能力和服务能力培训,推动窗口受理人员由专科向全科转变；完善进驻中心人员全流程绩效管理。 | 市审管办牵头落实 | 区办事服务中心
三、加快数据归集共享使用，为打造移动办事之城提供技术支撑。 | 8.加快数据归集应用 | 年底前，实现“最多跑一次”改革相关数据归集15亿条以上；实现数据批量交换共享12亿条以上，发布接口调用服务500个以上，调用次数2000万次以上，发布页面查询服务200项以上，访问次数100万次以上。11月底前发布政务数据资源目录（2019版）实现国家级垂管系统数据联通共享零突破，实现省级垂管系统数据联通共享10个以上。实现市、区县（市）数据共享，9月底前将数据共享至区、县（市）和开发区、集聚区、西湖风景名胜区。全面发挥基础数据作用，进一步完善人口、法人、征信、电子证照数据归集，建立健全办事材料共享库，年底前实现按需归集率100%、共享使用率100%。全面推行电子归档，健全电子文件归档移交、长久保存和共享利用统一平台，年底前实现全市“最多跑一次”事项电子文件归档全覆盖。 | 市数据资源局牵头落实 | 区信息中心
| 9.加快移动办事终端建设 | 6月底前完成市、区县（市）办件量前100事项所在系统与一窗受理平台的对接，年底前实现市、区县（市）80%以上事项所在系统与“一窗受理”平台的对接，并向乡镇（街道）、村（社区）基层便民服务点的延伸。5月底前，“杭州办事”APP上线运行；6月底前，市本级和各区、县（市）行政服务中心以及乡镇（街道）便民服务中心（点）的综合自助办事服务机投入运行。 | 市数据资源局、市审管办牵头落实 | 区信息中心、区办事服务中心
|  | 扩大移动可办范围，年底前实现70%公民个人办事高频事项APP移动可办，综合自助办事服务机可办理公民个人办事高频事项不少于100项目。 | 市审管办、市数据资源局牵头落实 | 区办事服务中心、区信息中心
|  | “企业名称自主申报”“小微企业设立申请”“个体工商户设立申请”“企业登记信息查询”等商事登记事项实现移动可办; | 市审管办、市数据资源局牵头落实 | 杭州市统筹接入，区市场监管局负责做好推广应用。
|  | “杭州办事”APP和综合自助办事服务机除办事审批外，还具备咨询、预约、申请、受理、进度查询、公共支付、评价等功能。 | 市审管办、市数据资源局牵头落实 | 区办事服务中心、区信息中心
| 10.加快统一公共支付平台的应用 | 11月底前实现90%以上非税收入执收单位接入公共支付平台。 | 市财政局（市地税局）、市数据资源局牵头落实 | 区财政局、 区信息中心
|  | 推进公民个人缴费快捷支付模式，5月底前将公共支付功能纳入综合自助服务机，年底前实现全市公共支付网上缴款率95%以上、移动支付率90%以上。 | 市财政局（市地税局）、市数据资源局牵头落实 | 区财政局、 区信息中心
|  | 推进财政票据电子化改革创新，11月底前有序扩大集成取票范围。 | 市财政局（市地税局）、市数据资源局牵头落实 | 区财政局、 区信息中心
四、推进重点领域改革再突破，为打造移动办事之城增加特色亮点。 | 11.优化提升商事登记“一网通” | 2月底前建成“一网通”2.0版并正式运行，实现市及市以下商事登记领域跨部门“多证合一”“证照联办”全覆盖； | 市市场监管局牵头落实 | 区市场监管局
|  | 9月底前建成“一网通”3.0版，重点破解变更、注销、迁移、章程备案等难题，实现所有商事登记事项“一网通”全覆盖。 | 市市场监管局牵头落实 | 区市场监管局
|  | 研究备案制、告知承诺制等创新举措，在6个国家级开发区试点“证照分离”改革的基础上，6月底在全市推广 | 市市场监管局牵头落实 | 区市场监管局
|  | 高质量、高标准完成国务院、国家工商总局部署开展的“压缩企业开办时间至8.5天”试点城市专项工作任务。 | 市市场监管局牵头落实 | 区市场监管局
|  | 9月底前完成商事登记“一网通”系统和企业信用联动监管平台的打通对接，实现事中事后“一网管”。 | 市市场监管局牵头落实 | 区市场监管局
| 12.优化提升不动产登记“60分钟”领证 | 3月底前实现群众可在网上（包括手机）预约办理时间和办证材料预审核 | 市国土资源局牵头落实 | 区国土资源局
|  | 涉及农村集体土地不动产登记的，将不动产登记网络向乡镇（街道）便民服务中心（点）延伸，实现群众办理农村集体土地不动产登记“就近办”、“跑一次”。 | 市国土资源局牵头落实 | 区国土资源局
|  | ，扩大单套住宅“60分钟领证”范围，年底前实现全市登记事项承诺时间再整体缩短10%以上。 | 市国土资源局牵头落实 | 区国土资源局
| 13.优化提升投资项目审批领域改革 | 压缩投资项目审批周期，年底前实现政府投资项目从立项至开工的审批时间控制在7个月之内，城中村改造项目控制在6个月之内，企业投资项目房地产开发类控制在5个月之内、产业类控制在4个月之内，实现一般企业投资项目开工前全流程审批时间“最多100天”。 | 市发改委牵头落实 | 区发改局
|  | 推广模拟审批应用，依托三级代办协调服务，建立“模拟审批”项目跟踪督查机制，年底前实现全市80%以上的城中村改造项目纳入“模拟审批”流程。 | 市发改委牵头落实 | 区发改局
|  | 加快推广应用投资项目在线审批监管平台（2.0版），年底前实现全市投资项目在线审批监管平台“四个百分百”工作。 | 市发改委牵头落实 | 区发改局
|  | 9月底前完成中介超市与投资项目在线审批监管平台、信用杭州平台深度融合。 | 市发改委牵头落实 | 区发改局
|  | 推广改革试点经验，逐步扩大承诺制改革试点范围，在完善“标准地”试点工作基础上，推行“区域能评、环评+区块能耗、环境标准”改革。 | 市发改委牵头落实 | 区发改局
| 14.按照“一件事”标准，继续深化公安、民政、社保等领域个人办事改革 | 9月底前在全市交警车管办事网点设立购置税缴纳窗口或自助完税机，实现机动车注册登记与机动车辆购置税缴纳“一次办结”； | 市公安局牵头落实 | 区公安分局
|  | 加快推进车驾管业务办理便利化，探索体检换证邮政网点“一窗办理” | 市公安局牵头落实 | 区公安分局
|  | 加快推进高技能人才进杭落户“一窗受理”，10月底前“引进人才居住证”办理实现人力社保和公安两部门联办； | 市公安局、市社保局牵头落实 | 区公安分局、 区人力社保局
|  | 继续推进公安系统个人事项“移动办”、“就近办”，年底前实现公安系统户籍（居住证）、出入境等事项派出所（警务室）就近可办。 | 市公安局牵头落实 | 区公安分局
|  | 推广应用社会组织登记管理“一窗受理”平台，4月底前实现民政登记部门与各业务主管单位信息无缝对接，社会组织登记管理服务全流程网上联合审批。 | 市民政局牵头落实 | 区民政局
|  | 全面梳理困难群众救助服务事项，9月底前实现“低保”、“低边”等困难群众的救助事项联办。 | 市民政局牵头落实 | 区民政局
|  | 深化社保便民服务改革，在全市范围内推广企业退休人员退休审批联合办理。 | 市社保局牵头落实 | 区社保局
|  | 6月底前实现全市参保人员视同缴费年限认定、参保人员基本养老保险待遇资格确认、参保人员基本医疗保险退休待遇资格确认、新增退休人养老待遇核准支付、退休人员社会化管理等事项联办。 | 市社保局牵头落实 | 区社保局
|  | 9月底前完成相关业务系统改造，实现城乡居民基本医疗保险参保登记事项与市民卡医保卡功能开通业务的联办。 | 市社保局牵头落实 | 区社保局

## 重点工作填报表
附件2： 创新重点工作填报表
填报单位： 主要领导签字： 填报日期：
序号 | 工作目标 | 具体工作举措 | 需配合单位 | 是否为省市试点