## 梳理表
2018年全面深化“最多跑一次”改革 打造“简洁政府”实施意见 附件： 2018年萧山区全面深化“最多跑一次”改革打造“简洁政府”工作任务分解表
工作目标 | 工作任务 | 具体内容 | 完成时间 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注
一、规范标准体系建设，做好顶层设计。 | 1、事项清单标准化 | 按照省“八统一”部署，对企业和群众到政府办事事项目录进行再比对、再确认，6月底前形成统一规范的事项目录清单。 | 6月底前 | 区编委办 | 区级各部门、 各镇（街）人民政府
| 2、办事指南标准化 | 进一步梳理规范办事指南和标准化手册，做到办事指南通俗易懂、一般窗口人员可凭标准化手册受理其他部门事项。6月底前完成全区（包括乡镇街道）统一规范办事指南的编制工作，年底前完成事项的标准化手册编制工作。同时，完善和推广电子化办事指南。 | 办事指南6月底前；标准化手册12月底前 | 区办事服务中心 | 区级各部门、 各镇（街）人民政府
| 3、动态调整规范化 | 建立健全办事指南和事项标准化动态调整机制，确保与实际办理情况相一致。 | 5月底前 | 区编委办 | 区级各部门、 各镇（街）人民政府
二、强化服务体系建设，打造全域一体政务环境。 | 4、加快整合提升，做强做优区级主平台，实现“一窗办” | 除省市明确允许不进驻的事项外，其他“最多跑一次”事项100%进驻区办事服务中心。 | 12月底前 | 区办事服务中心 | 区级各部门 | “六办”专项工作由区办事服务中心牵头，具体工作方案和责任单位，由区办事服务中心制定。
|  | 整合区级行政审批、市民之家、公共资源交易三平台，打造全省领先、全是顶尖，现代化、智慧化、标准化的区级办事主平台。 | 12月底前 | 区办事服务中心 | 区级各部门
|  | 全面建成区级办事服务中心网络、微信、电话预约服务体系。 | 6月底前 | 区办事服务中心 | 进驻区办事服务中心各部门
|  | 依托数据共享，不断优化“一窗受理”模式，探索“无差别”受理窗口建设，真正实现“前台综合受理，后台分类审批，数据实时共享” | 6月底前 | 区办事服务中心 | 进驻区办事服务中心各部门
|  | 推行“机器换人”，建设智能语音咨询解答库，“无人受理”窗口。 | 12月底前 | 区办事服务中心 | 进驻区办事服务中心各部门
| 5、加快统筹规范，推行全域一体化窗口。 | 依托地理信息系统，实施全区政务服务网点便民手册编制工作。 | 5月底前 | 区办事服务中心 | 区级各部门、 各镇（街）人民政府
|  | 以区公安分局为试点，在全区范围内开展“亮窗行动”，出台全区服务大厅规范化指导意见；6月底前，区级各办事大厅完成规范化建设；年底前，基层站所、镇街、村（社区）完成规范化建设。 | 6月底前（区级）、 12月底（基层） | 区办事服务中心 | 区级各部门、 各镇（街）人民政府
| 6、加快事项下沉，推动个人事项“就近办”。 | 以益农镇为试点，推进区级公民个人事项项镇街办事服务中心延伸。 | 8月底前（试点镇）、12月底前（各镇街） | 区办事服务中心 | 区级各部门、 各镇（街）人民政府、益农镇人民政府 | “六办”专项工作由区办事服务中心牵头，具体工作方案和责任单位，由区办事服务中心制定。
|  | 以俊良社区、洄澜南苑社区、休博园社区、工人路社区、湖滨花园社区为试点，推行城市社区“一窗受理、全科式服务”；村级代办服务点全覆盖。 | 5月底前（试点社区）、12月底前（全覆盖） | 区民政局 | 区级各部门、 各镇（街）人民政府
|  | 深化基层站所建设、银行网点代办、自助机、网上办等服务模式的综合应用，年底前实现60%以上的公民个人事项基层可办。 | 12月底前 | 区办事服务中心 | 区级各部门、 各镇（街）人民政府
| 7、加快平台建设，完善“12345”统一咨询投诉举报机制。 | 完善知识库建设，加强人员培训，年前实现即时解答率80%以上；浙江政务服务网杭州板块“最多跑一次在线帮办服务”24小时在线互动。建立健全网站信息动态更新机制，确保所公布信息的准确性、及时性。 | 12月底前 | 区信访局 | 区级各部门、 各镇（街）人民政府
三、加快数据归集共享使用，为打造移动办事之城提供技术支撑。 | 8、健全全区数据共享应用体系。 | 加强全区电子政务顶层设计规划，统筹规范电子政务领域相关应用管理办法，建设萧山区数据交换平台。以杭州市“1353”数据共享体系为依托，加强全区电子政务顶层设计规划，统筹规范电子政务领域相关应用管理办法，建设萧山区数据交换平台；强化与市数据资源管理局的沟通协调机制，协调垂管系统数据共享，年底前实现80%的事项与区“一窗受理”平台对接，80%的公民个人事项共享使用率达到100%；加快区级自建系统梳理对接，年底前实现100%的区级自建系统与区“一窗受理”平台对接；推进电子归档和电子印章应用，全面推行电子归档，健全电子文件归档移交、长久保存和共享利用统一平台，年底前实现全区“最多跑一次”事项电子文件归档全覆盖，区级部门100%启用电子签章，加强电子签章在办事领域的应用，凡是纳入综合自助终端、移动APP的事项，100%启用电子签章。 | 12月底前 | 区政府办公室 | 区级相关部门 | 电子政务专项工作由区政府办公室牵头，具体工作方案和责任单位，由区政府办公室制定。
| 9、加快统一公共支付平台应用。 | 公共支付再扩面，提高支付平台接入质量和接入效率，11月底前实现90%以上非税收入执收单位接入公共支付平台。继续推进公民个人缴费快捷支付模式，5月底前将公共支付功能纳入综合自助服务机，年底前实现全市公共支付网上缴款率95%以上、移动支付率90%以上。推进财政票据电子化改革创新，11月底前有序扩大集成取票范围。 | 11月底前 | 区财政地税局 | 区级相关部门 | 此项工作纳入区政府办公室牵头的电子政务专项组，统一制定工作方案，统一考核。
| 10、全力推进"简化办"“网上办”、 “移动办”、“自助办” | 年底前全区公民个人办事材料再精简10%；除法律法规有明确规定外，80%以上的公民个人办事事项凭身份证“一证通办”；80%的“最多跑一次”实现网上办理，70%以上公民个人高频事项移动可办，综合自助办事服务机可办理公民个人办事高频事项不少于100项。 | 12月底前 | 区办事服务中心 | 区级各部门、 各镇（街）人民政府 | “六办”专项工作由区办事服务中心牵头，具体工作方案和责任单位，由区办事服务中心制定。
四、推进重点领域改革再突破，为打造移动办事之城增加特色亮点。 | 11、深化商事登记“一网通”改革。 | 2月底前建成“一网通”2.0版并正式运行，实现市及市以下商事登记领域跨部门“多证合一”“证照联办”全覆盖； | 2月底前 | 区市场监管局 | 区级相关各单位 | 商事登记改革专项工作由区市场监管局牵头，具体工作方案和责任单位，由区市场监管局制定。
|  | 9月底前建成“一网通”3.0版，重点破解变更、注销、迁移、章程备案等难题，实现所有商事登记事项“一网通”全覆盖。 | 9月底前 | 区市场监管局 | 区级相关各单位
|  | 6月底前推行“证照分离”改革。 | 6月底前 | 区市场监管局 | 区级相关各单位
|  | 深化工商登记便利化改革，积极研究备案制、告知承诺制等创新举措，扩大名称自主申报试点，推进住所登记申报承诺制，进一步提升商事登记领域办事效率，年底前实现常态化企业开办（从受理到领取税务发票）3个工作日内完成。 | 12月底前 | 区市场监管局 | 区级相关各单位
|  | 9月底前完成商事登记“一网通”系统和企业信用联动监管平台的打通对接，实现事中事后“一网管”。 | 9月底前 | 区市场监管局 | 区级相关各单位
|  | 12月底前，实现新设企业网上办理率90%以上。 | 12月底前 | 区市场监管局 | 区级相关各单位
| 12、优化不动产登记“60分钟”领证。 | 扩大单套住宅“60分钟领证”范围，消灭“15个工作日”承诺时间，不动产登记全领域承诺时限均在5个工作日以内，年底前实现全市登记事项承诺时间再整体缩短10%以上。 | 12月底前 | 区国土资源局 | 区住建局、 区财政地税局 | 不动产登记改革专项工作由区国土资源局牵头，具体工作方案和责任单位，由区国土资源制定。
|  | 加快全程网上登记工作，3月底前实现群众可在网上（包括手机）预约办理时间和办证材料预审核，年底前不动产登记网上办理率70%以上。 | 3月底前（网上预约、预审）、12月底前（70%办理率） | 区国土资源局 | 区住建局、 区财政地税局
|  | 推进不动产登记基层延伸，实现群众办理农村集体土地不动产登记镇街“就近办”、“跑一次”。 | 12月底前 | 区国土资源局 | 区住建局、 区财政地税局、 各镇街人民政府
|  | 实现不动产登记与水电气、有线电视、宽带、公积金、银行服务等事项联动办理。 | 12月底前 | 区国土资源局 | 各相关单位
| 13、优化提升投资项目审批领域改革 | 压缩投资项目审批周期，年底前实现政府投资项目从立项至开工的审批时间控制在7个月之内，城中村改造项目控制在6个月之内，企业投资项目房地产开发类控制在5个月之内、产业类控制在4个月之内，实现一般企业投资项目开工前全流程审批时间“最多100天”。 | 12月底前 | 区发改局 | 各相关单位 | 投资项目审批改革专项工作由区发改局牵头，具体工作方案和责任单位，由区发改局制定。
|  | 推广模拟审批应用，依托三级代办协调服务，建立“模拟审批”项目跟踪督查机制，年底前实现全市80%以上的城中村改造项目纳入“模拟审批”流程。 | 12月底前 | 区发改局 | 各相关单位
|  | 加快推广应用投资项目在线审批监管平台（2.0版），年底前实现全市投资项目在线审批监管平台“四个百分百”工作。 | 12月底前 | 区发改局 | 各相关单位
|  | 加快推进萧山区中介行业信用服务平台建设落地，9月底前完成中介超市与投资项目在线审批监管平台、信用杭州平台深度融合 | 9月底前 | 区发改局 | 各相关单位
|  | 推广改革试点经验，逐步扩大承诺制改革试点范围，在完善“标准地”试点工作基础上，推行“区域能评、环评+区块能耗、环境标准”改革。 | 12月底前 | 区发改局 | 各相关单位
五、坚持需求导向，推进“一件事”联办 | 14、加快推进省级目录“一件事”办理。 | 按照省制定的多部门多层级“一件事”指导目录，分领域梳理我区联办事项及流程，加快推进省级目录事项跨部门联办实施工作，6月底前实现实体大厅联办，10月底前实现信息系统打通。 | 6月底前（实体大厅联办）、 10月底前（信息系统打通） | 区办事服务中心 | 各相关单位 | “六办”专项工作由区办事服务中心牵头，具体工作方案和责任单位，由区办事服务中心制定。
| 15、实施审批领域“一件事”办理。 | 实现建设项目选址审批（划拨）、规划设计条件“一次办结”；建设项目备案文件、建设用地规划许可证（新建工业）“一次办结”；建设工程质量安全监督手续办理、建设工程开工安全生产条件备案“一次办结”；人防工程竣工验收、人防工程平时使用登记手续“一次办结”；消防监督管理方式告知书、施工许可证“一次办结”；房地产开发企业资质核准及到期重新核定的，商事登记企业章程变更、房地产开发企业资质核准（核准、到期重新核定）“一次办结”；房地产开发企业资质核准（变更）的，股东会决议变更、房地产开发企业资质核准（变更）“一次办结”；互联网上网服务营业场所变更的，企业股东决议变更、互联网上网服务营业场所变更审批“一次办结”；货运经营许可、车辆道路运输证配发“一次办结”。 | 5月底前 | 区办事服务中心 | 区住建局、区规划分局、区发改局、区人防办、区消防大队、区市场监管局、区文广新局、区交通运输局
| 16、深化便民服务“一件事”办理。 | 9月底前实现机动车注册登记与机动车辆购置税缴纳“一次办结”。 | 9月底前 | 区公安局分局 | 国税萧山分局、区财政地税局 | 便民服务“一件事”办理工作任务纳入区办事服务中心牵头的“六办”改革专项组，统一考核。
|  | 加快推进车驾管业务办理便利化，探索体检换证邮政网点“一窗办理”。 | 9月底前 | 区公安局分局 | 区卫生局、区邮政局
|  | 加快推进高技能人才进杭落户“一窗受理”，10月底前“引进人才居住证”办理实现人力社保和公安两部门联办。 | 10月底前 | 区公安局分局 | 区人力社保局
|  | 推广应用社会组织登记管理“一窗受理”平台，4月底前实现民政登记部门与各业务主管单位信息无缝对接，社会组织登记管理服务全流程网上联合审批。 | 4月底前 | 区民政局 | 区级各部门、 各镇（街）人民政府
|  | 全面梳理困难群众救助服务事项，9月底前实现“低保”、“低边”等困难群众的救助事项联办。 | 9月底前 | 区民政局 | 区人力社保局、 公积金萧山分中心、 区国土资源局
|  | 深化社保便民服务改革，推广企业退休人员退休审批联合办理，6月底前实现参保人员视同缴费年限认定、参保人员基本养老保险待遇资格确认、参保人员基本医疗保险退休待遇资格确认、新增退休人养老待遇核准支付、退休人员社会化管理等事项联办。 | 6月底前 | 区人力社保局
|  | 9月底前完成相关业务系统改造，实现城乡居民基本医疗保险参保登记事项与市民卡医保卡功能开通业务的联办。 | 9月底前 | 区人力社保局 | 区市民卡公司
六、加强事中事后监管，完善保障机制。 | 17、依托“双随机一公开”，加强事中事后监管和信用体系建设。 | 全面推广应用全省统一的“双随机”抽查管理系统，实现全程电子化，年底前实现抽查事项100%全覆盖。 | 12月底前 | 区编委办、 区市场监管局 | 区级各部门
|  | 6月底前率先试点市场监管、环境保护、安全生产、文化等领域联合抽查。 | 6月底前 | 区编委办 | 区市场监管局、区环保局、区安监局、区文广新局
|  | 6月底前在投资项目审批领域和商事登记领域率先试点“事前管标准，事中管达标，事后管信用”的告知承诺制。 | 6月底前 | 区编委办、 区市场监管局 | 区市场监管局、区发改局、区住建局（规划分局）、区国土资源局、区环保局、区农水局、区人防办、区气象局、区公安分局、区交通运输局、区经信局、区消防大队、
|  | 年底前实现将法人、公民承诺的兑现及核查情况纳入信用管理信息平台，强化信用约束机制。 | 12月底前 | 区市场监管局 | 区级各部门