杭州市“最多跑一次”改革专题组办公室文件

杭跑改办〔2017〕23号

关于下发“最多跑一次”改革三季度

工作责任清单的通知

各有关单位：

为进一步明确下一阶段“最多跑一次”改革工作安排，现将“最多跑一次”改革三季度工作责任清单（附后）下发各相关单位。请各单位按照清单内容和进度要求，抓好执行和落实。

杭州市“最多跑一次”改革专题组办公室

2017年6月28日

| “最多跑一次”改革三季度工作责任清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作项目 | 具体要求 |  | 进度要求 | 责任单位 |
| 1 | 深化不动产登记制度改革 | ①效率再提升。加强部门间沟通衔接，进一步梳理简化办事资料，进一步完善房屋交易、办税、登记三方面的数据实时共享，推进网上申请的各项工作。 |  | 9月底前 | 市国土资源局、市住保房管局、市财政局（市地税局）、市数据资源管理局（市电子政务办） |
|  |  | ②环境再营造。制定平海路房产办证大厅改造提升方案；根据各办证点窗口设置及近期业务实际情况的变化，做好业务分流的跟踪落实和适时调节工作；优化办事环境，强化工作人员业务培训，提升服务质量。 |  | 9月底前 | 市国土资源局、市住保房管局、市审管办 |
| 2 | 加快商事登记制度改革 | ①加强全程电子化登记平台建设 | a.收集汇总运行过程中申报功能、操作实务等问题，进一步完善全程电子化登记平台建设。 | 9月底前 | 市市场监管局 |
|  |  |  | b.做好新系统的宣传引导、业务咨询工作，提高新申报系统的使用覆盖率。 | 9月底前 | 市市场监管局 |
|  |  | ②按照一件事情的界定标准，协调各地各单位进一步梳理事项，制定和公布统一的办事指南、办事标准，对申请材料、表单文本、办理流程、办理期限等内容进行整合归并。 |  | 9月底前 | 市市场监管局 |
|  |  | ③在食品“三小”准入中推行备案承诺制 | a.进一步减少办事环节、简化审批材料、优化服务举措，实现食品“三小”个体工商户从提出申请到领取证照 “最多跑一次”。 | 9月底前 | 市市场监管局 |
|  |  |  | b.整合办事流程、新建综合进件窗口，实行社会统一信用代码，实现“一事、一窗、一证、一码”，同时加强事中事后监管，规范经营秩序。 | 9月底前 | 市市场监管局 |
|  |  | ④推进“1+N”+X多证合一、证照联办改革 | a.加强部门对接，梳理“多证合一”（N事项）办事流程，整合群众企业申报材料。 | 9月底前 | 市市场监管局 |
|  |  |  | b.加快推进“一窗受理”平台与联办事项所在各业务系统的对接工作。 | 9月底前 | 市数据资源管理局（市电子政务办）、市市场监管局 |
| 3 | 推进企业投资项目“最多跑一次”改革 | ①进一步深化简政放权放管结合 | a.对《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市进一步下放建设工程项目相关市级审批和管理权限实施方案的通知》（杭政办函〔2014〕117号）中暂时保留的市级审批事项和仍需市级部门参审的权力事项，逐项研究放权可行性。 | 9月底前 | 市审管办 |
|  |  |  | b.涉及市级行政征收的事项，扩大统一公共支付平台支付范围。 | 9月底前 | 市审管办、市财政局 |
|  |  |  | c.进一步精简审批环节，强力推进并联审批机制。优化投资项目“五阶段”审批流程，以及方案设计和初步设计“二合一”联审、施工图集中联审、模拟审批、工业企业“零土地”技改项目不再审批等制度，重点突破建设工程项目联合踏勘、联合验收的难题。 | 9月底前 | 市发改委、市审管办、各区、县（市）政府 |
|  |  | ②优化投资项目“综合窗口”设置和功能 | a.按照“一窗受理、集成服务”改革要求，进一步调整投资项目“综合窗口”布局。 | 9月底前 | 市审管办 |
|  |  |  | b.对“一件事情”中的联办事项以及“综合进件”窗口联合受理事项的申报材料进行受理。 | 7月底前 | 市审管办 |
|  |  | ③逐步实现事项“网上申报”全覆盖。加快推进“一窗受理”平台在完善并联审批工作中的推广应用，实现平台“外网网上申报、在线预约咨询”等功能，进一步扩大通过政务服务网开通网上申报渠道事项的比例。 |  | 9月底前 | 市数据资源管理局（市电子政务办）、市审管办 |
|  |  | ④协调相关部门，对省市重大项目和浙商回归项目在规划选址审批、用地报批、项目核准备案、设计方案报批、工程规划许可、施工许可等重点环节建立预约上门服务，变“企业跑”为“政府跑”。 |  | 9月底前 | 市审管办、市发改委、市规划局、市国土资源局、市建委 |
| 4 | 深化涉审中介治理 | ①清理中介服务事项。起草通知给市级相关审批部门，结合简政放权和取消中介服务事项后重新确认服务事项目录，对原有中介服务事项名称等内容进行标准化核对，重新对外公布事项清单。 |  | 7月底前 | 市审管办 |
|  |  | ②压缩中介事项服务时限。牵头市级相关审批部门，对纳入“多测合一”等明确服务时限的中介事项，在2016年服务时限已提速20%的基础上再提速10%；对按项目复杂程度实行分类明确的中介事项，在甲乙双方合同约定过程中，进一步压缩时限，将中介承诺时间在网上公布。 |  | 8月底前 | 市审管办 |
| 5 | 深化申报材料标准化建设 | ①梳理规范“最多跑一次”事项办事指南，承诺跑现场次数，明确告知可在网上办理环节、可容缺材料、证照批文送达方式、收费标准、咨询投诉方式等要素。 |  | 9月底前 | 市审管办 |
|  |  | ②联合市数据资源管理局(市电子政务办)探索对电子报件进行大数据整合、共享，进一步拓展投资项目并联审批（监管）平台批文入库范围，减少申请人纸质报件材料。 |  | 9月底前 | 市审管办、市数据资源管理局（市电子政务办）、市发改委 |
|  |  | ③对“一件事情”中的联办事项以及“综合进件”窗口联合受理事项的申报材料进行规范。 |  | 8月底前 | 市审管办 |
| 6 | 及时调整完善“最多跑一次”事项清单 | ①查漏补缺，动态调整“最多跑一次”事项目录，确保“最多跑一次是原则，跑多次是例外”。 |  | 9月底前 | 市审管办 |
|  |  | ②对暂时无法做到“最多跑一次”的例外事项进行负面清单管理，进行个例分析，优化流程，落实一次性告知，减少群众和企业办事趟数。 |  | 7月底前 | 市审管办、市编委办 |
| 7 | 分类梳理政务服务事项，推进重点、难点、堵点领域的研究探索。 | ①推进公民办理事项“简化办、网上办、就近办”改革工作，研究可下沉基层，实行街道、社区办的事项，提出公民办理事项“简化办、网上办、就近办”改革工作方案。 |  | 7月底前 | 市编委办 |
|  |  | ②梳理研究可减少的不必要证明和简化的办事手续，逐步优化办事流程，分批对外承诺公示。 |  | 9月底前 | 市编委办 |
|  |  | ③继续梳理跨部门联办事项，以片组座谈会形式，分领域研究“一件事情”的界定，确定需多部门参审的“一件事情”清单，明确事项办理牵头单位，并对外公布。就部门之间协调难度大，难以形成一致意见的事项，组织相关部门开展沟通、协调。优化“一件事情”办理流程，整合制定“一件事情”操作细则、承诺时限和批复文书等。 |  | 9月底前 | 市编委办、市审管办 |
|  |  | ④就群众和企业重点反映的问题进行梳理研究，制定限期整改目录，督促相关部门整改落实，并对外公示。 |  | 9月底前 | 市编委办 |
| 8 | 深入推进公共数据共享 | ①加强和省政务服务网对接，做好省、市公共数据共享工作 |  | 9月底前 | 市数据资源管理局（市电子政务办）、市编委办、市审管办、市法制办 |
|  |  | ②加强市级部门及市级与区、县（市）公共数据共享 |  |  |  |
|  |  | ③积极推动电子证照、电子公文、电子签章等在政务服务中的应用。按各部门提出的共享需求，9月底前，继续分批推进各级各部门依法颁发的证照（批文、证件、执（牌）照、鉴定报告、证明材料等）加盖电子印章，统一归集到电子证照库，提供各部门事项办理所需材料的共享调用。 |  |  |  |
| 9 | 做好“一号问、一网答、一网查”工作 | ①“一号问”。群众可通过“12345”政务服务热线电话，详细了解办事流程、所需材料和其他相关事项；能够即时答复的，于提交当日答复办结；不能当日答复的，从提交之日起3个工作日内答复办结。 |  | 7月底前 | 市信访局 |
|  |  | ②“一网答”。群众可通过浙江政务服务网统一咨询举报投平台，咨询办理事项办事流程、所需材料和其他事项；部门能直接答复的，立即答复办结；不能直接答复的，从提交之日起3个工作日内答复办结。由市信访局负责督促落实。 |  | 7月底前 | 市信访局 |
|  |  | ③“一网查”。群众可通过浙江省政务服务网和市政府门户网站查询办理事项办事流程、所需材料，相关部门及时在网上向群众提供事项办理相关信息，并做好信息动态更新工作。 |  | 7月底前 | 市数据资源管理局（市电子政务办） |
| 10 | 广泛发动群众和社会各界人士参与改革 | ①由市编委办牵头，会同相关部门，依托传统媒体、新媒体以及“12345”热线等平台，通过开展“一把手办事体验”、“民情陪跑团”、“记者陪你跑审批”以及组织分行业座谈、问卷调查、日常暗访等活动，向社会各界征集意见建议，并分批每半月向相关部门进行反馈。 |  | 9月底前 | 市编委办、市数据资源管理局（市电子政务办）、市委组织部、市委宣传部、市直机关工委、市信访局、市统计局、市市场监管局、市总工会、市妇联、团市委、杭州文广新集团、杭报集团 |
|  |  | ②督促各地各单位对意见建议进行及时改进和完善，并及时对网民提出的意见进行反馈。汇总部门反馈整改情况，以一把手作承诺的方式，在杭州日报等媒体上进行公示，接受群众监督。 |  | 9月底前 | 市编委办 |
| 11 | 开展规范性文件清理工作 | ①做好不适应“最多跑一次”改革要求的有关规定梳理及报送工作。督促区、县（市）和市直单位对自行自定的规范性文件进行梳理修改；梳理汇总涉及杭州市地方性法规、规章及规范性文件的意见建议，反馈市人大处理；对国家和省级层面的法律法规、规范性文件的意见建议，进行分类整理并积极向上级反映。 |  | 7月底前 | 市法制办、市编委办 |
|  |  | ②做好配合和指导工作，推进桐庐县的“最多跑一次”改革与法律法规衔接绿色通道试点工作。 |  | 9月底前 | 市编委办、市法制办 |
| 12 | 开展考评工作 | 由市考评办牵头，会同市编委办、市审管办、市数据资源管理局（市电子政务办）确定“最多跑一次”纳入综合考评专项目标相关考核指标，并实施考核。 |  | 7月底前 | 市考评办、市编委办、市审管办、市数据资源管理局（市电子政务办） |
| 13 | 组织召开三季度现场推进会 | 9月底前召开三季度“最多跑一次”改革现场推进会。由市审管办牵头，通报上季度改革面上推进情况和阶段性改革任务完成情况，部署一阶段改革目标计划。挑选1个区县（市）或2个市级部门作为现场会的选点。挑选典型单位发言。 |  | 9月底前 | 市审管办、市编委办 |
| 14 | 迎接省市专项督查 | 市编委办、市审管办牵头，其他单位参与，做好省市督查迎检各项工作。 |  | 9月底前 | 市编委办、市审管办 |