杭州市“最多跑一次”改革专题组办公室文件

杭跑改办〔2017〕24号

深化涉审中介治理

推进“最多跑一次”改革工作方案

各区、县（市）人民政府，市政府各部门、各直属单位：

为贯彻落实全国推进“放管服”改革电视电话精神，根据《杭州市人民政府关于印发进一步深化“简政放权、放管结合、优化服务”推进办事“最多跑一次”改革实施方案的通知》（杭政函〔2017〕40号）精神，结合我市实际，现就深化涉审中介治理，推进“最多跑一次”改革工作，制订如下方案。

一、工作目标

全面贯彻落实国务院、省政府关于“简政放权、放管结合、优化服务”改革的总体要求，深化涉审中介市场化改革，规范中介服务执业行为，创新中介服务方式，切实提升中介服务水平，营造公开公平、竞争有序、收费合理、服务高效的行政审批中介服务市场环境，为我市“最多跑一次”改革提供基础保障，更好地服务于全市经济社会发展。

二、职责分工

市审管办、各相关市级审批部门牵头，市民政局和行业协会配合，负责进一步清理规范中介事项,简化前置审批；压缩中介服务时限，提高审批效率；推广网上中介超市，完善信用评价体系；加强中介服务监管，培育中介市场。

市物价局负责规范中介收费行为，进一步明确收费管理方式和收费依据，取缔乱收费和不合理收费行为，切实减轻企业负担。

市财政局负责探索政府购买中介服务，公开择优遴选中介机构，优化中介资源配备。

市编委办、市人社局负责推进事业性质中介机构的脱钩改制工作，打破行业垄断，放开中介市场。

市规划局、市国土局、市住保房管局、市园文局负责深化建设工程“多测合一”改革试点，明确各项标准，完善各类制度。

市经信委、市环保局等审批部门及各区、县（市）负责推广“化零为整”、“区域能评、环评”和扩大成果应用。

三、主要内容

（一）规范涉审中介服务管理

1.清理中介服务事项。根据行政审批项目实际情况，按照必需、简便原则，对涉审中介服务项目进行清理。按照《关于推进“最多跑一次”改革向涉审中介机构延伸工作的通知》（杭审改办〔2017〕6号）要求，对现有中介服务事项进行清理，取消调整转移一批服务事项，完成事项标准化要素核对，及时公布中介服务事项目录，并规范中介机构一次性告知服务事项所需材料。

牵头单位：市审管办

配合单位：市编委办、市法制办、市物价局、各市级审批职能部门

完成时限：2017年7月底

2.压缩中介服务时限。对纳入“多测合一”等明确服务时限的中介事项，在2016年服务时限已提速20%的基础上，原则上再提速10%；对按项目复杂程度实行分类明确的中介事项，在甲乙双方合同约定过程中，要进一步压缩时限，优化服务流程，并向社会公开承诺，让项目单位少跑腿、少等待。

牵头单位：市审管办

配合单位：各市级审批职能部门、市民政局、各中介行业协会

完成时限：2017年8月底

3.规范中介收费行为。按照深化“放管服”改革要求，贯彻落实国家、省涉企收费文件精神，进一步规范涉审中介服务收费，明确收费管理方式和收费依据，有序放开竞争性服务收费标准。同时，建立涉审中介收费目录清单，加强服务收费监管，营造公平竞争的市场环境。

牵头单位：市物价局

配合单位：市审管办、市减负办、市财政局、市编委办、各市级审批职能部门、各中介行业协会

完成时限：2017年12月底

（二）培育涉审中介服务市场

4.推广网上中介超市。深化完善“杭州市投资项目审批中介技术服务网”功能运用，鼓励引导更多中介机构进入网上中介超市，让业主可根据中介机构的实力、业绩和诚信等级自主选择。同时，督促中介机构签订示范合同，开展合同备案，为项目单位提供规范、优质、高效的中介服务。

牵头单位：市审管办

配合单位：各市级审批职能部门、各区县（市）及开发区审管办（行政服务中心）

完成时限：2017年12月底

5.完善中介诚信体系建设。以“多维评价体系”为抓手，以中介机构及从业人员的资质资格、执业记录、服务效率、成果质量、投诉情况等为基础数据，结合中介机构依法纳税、诚信竞争、信贷情况、社会满意度等相关信用信息，汇集、整合后形成中介机构的信用等级，进一步完善中介机构执业信息公示，开展项目单位评价收集，规范部门信用评价报送，执行“一事一评价、一月一汇总、一季一公示”暨“三类不良行为”和“黑名单”信用公示制度。中介机构提供虚假信息、搞不正当竞争、严重侵害企业和群众利益的直接进入“黑名单”，并在网上进行公示。加强各信用信息平台的深度融合，动态监管中介机构的信用信息，健全“一处失信，处处受制”的联动惩戒机制。

牵头单位：市审管办

配合单位：市发改委（市信用办）、各市级审批职能部门、各区县（市）及开发区审管办（行政服务中心）

完成时限：2017年12月底

6.开展政府购买中介服务。按照《杭州市政府向社会力量购买服务指导目录（2017年度）》要求，开展政府向社会组织购买中介服务工作，通过信息化平台建立优胜劣汰动态调整机制，充分发挥市场资源配置作用。审批部门通过委托开展的技术性中介服务，应当通过竞争方式择优选择服务机构。

牵头单位：市财政局

配合单位：市编委办、市公资办、市国资委、各市级审批职能部门

完成时限：2017年12月底

（三）推广涉审中介服务改革

7.推进中介机构市场化改革。按照国家和省审计部门的整改督查要求，加快推进事业性质涉审中介机构的脱钩改制工作，助推中介服务市场化改革。完成对经营类事业性质中介机构的转企改制；其他事业性质的中介机构要在人、财、物等方面与行政机关或挂靠事业单位彻底脱钩，提高中介服务的市场化程度。

牵头单位：市编委办、市人社局

配合单位：市审管办、市财政局、市国资委、相关市级审批职能部门

完成时限：2017年12月底

8.深化建设工程“多测合一”改革。进一步明确“多测合一”项目实施范围、技术标准和操作细则，做好中介机构在中介技术服务网上注册登记入库工作，深化完善事中事后监管等改革配套制度，确保实现“建设工程‘多测合一’全市域覆盖”。

牵头单位：市审管办、市规划局（市测绘和地理信息局）

配合单位：市国土局、市住保房管局、市园文局、市物价局

完成时限：2017年10月底

9.推广“区域能评、环评+区块能耗、环境标准”试点。在全市范围内开展产业园区投资项目前置审批“化零为整”改革试点，以及国家在滨江区开展的“区域能评、环评+区块能耗、环境标准”改革试点基础上，完善区域性综合评估（评价）机制，总结经验解决问题，抓好推广。

牵头单位：市经信委、市环保局、区县（市）及开发区审管办（行政服务中心）

配合单位：各产业园区管委会、各相关市级审批职能部门

完成时限：2017年10月底

四、工作要求

（一）强化组织领导，落实改革举措。深化涉审中介治理是缩短审批办理时间，提高服务效能的重要举措。市审管办、各级审批部门以及各行业主管部门要高度重视，加强领导，提高对深化涉审中介治理工作重要性和紧迫性的认识，建立推进涉审中介治理的组织保障机制，将改革全面延伸至各涉审中介机构，抓好各项改革举措的全面落地。

（二）强化责任意识，确保按时完成。市审管办、各级审批部门以及各行业主管部门要树立大局观念和全局观念，强化责任意识，确保深化涉审中介治理任务中每一项工作按时落到实处。各区、县（市）要结合当地实际，根据本方案精神，抓紧研究制订工作措施并加以组织实施，稳步推进中介治理各项改革举措。

（三）强化协同意识，形成工作合力。市审管办、各级审批部门以及各行业主管部门要各司其职，加强统一协调、沟通，形成工作合力。牵头单位要发挥牵头作用，统筹协调解决改革中涉及的跨部门跨领域问题；配合单位要主动配合，敢于担当，积极解决本地区本领域问题，共同推进涉审中介治理取得实效。

（四）强化监督考核，确保取得实效。市审管办、各级审批部门以及各行业主管部门要加强监督，督促各相关单位认真履职，抓好涉审中介治理工作。行业主管部门对中介机构监管情况要进行考核，对未落实监管责任、未建立相关制度和监管不到位的部门将追究相应的责任，确保中介机构管理工作取得实效。

附件：深化涉审中介治理 助推“最多跑一次”改革任务分工表

杭州市“最多跑一次”改革专题组办公室

2017年6月28日

深化涉审中介治理 助推“最多跑一次”改革任务分工表

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理中介服务事项 | 2017年7月底 | 市审管办 | 市编委办、市法制办、市物价局、各市级审批职能部门 |
| 2 | 压缩中介服务时限 | 2017年8月底 | 市审管办 | 各市级审批职能部门、市民政局、各中介行业协会 |
| 3 | 规范中介收费行为 | 2017年12月底 | 市物价局 | 市减负办、市审管办、市财政局、市编委办、各市级审批职能部门、各中介行业协会 |
| 4 | 推广网上中介超市 | 2017年12月底 | 市审管办 | 各市级审批职能部门、各区县（市）及开发区审管办（行政服务中心） |
| 5 | 完善中介诚信体系建设 | 2017年12月底 | 市审管办 | 市发改委（市信用办）、各市级审批职能部门、各区县（市）及开发区审管办（行政服务中心） |
| 6 | 开展政府购买中介服务 | 2017年12月底 | 市财政局 | 市编委办、市公资办、市国资委、各市级审批职能部门 |
| 7 | 打破垄断开放市场 | 2017年12月底 | 市编委办、市人社局 | 市审管办、市财政局、市国资委、相关市级审批职能部门 |
| 8 | 深化建设工程“多测合一”改革 | 2017年10月底 | 市审管办、市规划局（市测绘和地理信息局） | 市国土局、市住保房管局、市园文局、市物价局 |
| 9 | 推广“区域能评、环评+区块能耗、环境标准”试点 | 2017年10月底 | 市经信委、市环保局、各区县（市）及开发区审管办（行政服务中心） | 各产业园区管委会、各相关市级审批职能部门 |