附件：

全市“1+N”+X商事登记制度改革工作任务清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作项目 | 进度要求 | 牵头部门 | 配合部门 |
| 1 | 印发《关于进一步深化完善“1+N”+X商事登记制度改革的通知》 | 7月底前 | 市编委办（市跑改办） | 市市场监管局 |
| 2 | 完成1+N多证合一系统开发 | 8月1日  上线运行 | 市市场监管局 | 市数据资源管理局  及N事项有关部门 |
| 3 | 完成1+X证照联办系统开发 | 8月20日  完成开发，  9月1日  上线运行 | 市数据资源管理局 | 市市场监管局  及X事项有关部门 |
| 4 | 部署开展1+N多证合一业务培训工作 | 7月31日  召开培训会 | 市市场监管局 | 市编委办（市跑改办）  及N事项有关部门 |
| 5 | 研究解决商事登记窗口临聘人员待遇保障问题 | 12月份 | 市编委办（市跑改办）、  市市场监管局 | 市财政局、  市人社局 |
| 6 | 在商事登记窗口推行服务评价器“最多跑一次”群众评价功能 | 8月份 | 市审管办 | 市市场监管局 |
| 7 | 做好商事登记“最多跑一次”改革督查考核工作 | 8-12月份 | 市政府督查室 | 市市场监管局、  市考评办 |
| 8 | 研究梳理新的N、X事项 | 8月份 | 市市场监管局 | 市编委办（市跑改办） |
| 9 | 研究改革公司章程审查工作 | 8月份 | 市市场监管局 | 市编委办（市跑改办）、  市法制办 |