杭州市“最多跑一次”改革专题组办公室文件

杭跑改办〔2017〕60号

关于在“最多跑一次”重点改革领域实行周报制的通知

市编委办、市信访局、市发改委、市审管办、市数据资源管理局、市财政局（地税局）、市国土资源局、市市场监管局、市法制办：

为全面掌握“最多跑一次”重点改革领域工作的推进情况，及时发现、研究、解决推进过程中存在的问题，进一步深化改革，经研究，决定在“最多跑一次”重点改革领域实行周报制，现将有关要求通知如下：

一、报告内容

请各相关单位对照《杭州市深化“放管服” 推进办事“最多跑一次”改革工作责任分解表》以及季度工作责任清单和月度重点工作任务分工情况（本月参考三季度工作责任清单和9月重点工作任务分工），报送由本单位牵头领域的改革推进情况。填报信息应简明扼要、数据详实。

二、报送要求

各相关单位应于每周四下班前（首次报送时间为9月14日）将周报告报送至市“最多跑一次”改革专题组办公室(市编委办)。由市“最多跑一次”改革专题组办公室梳理汇总后形成专报报市领导审阅。

本通知所涉及9家单位可将《关于实行“最多跑一次”改革周报告和月报告制度的通知》（杭跑改办〔2017〕56号）中所列周报内容一并列入，不需再重复报送。

附件：1.《杭州市深化“放管服” 推进办事“最多跑

一次”改革工作责任分解表》

2.《“最多跑一次”改革三季度工作责任清单》

3.《“最多跑一次”改革9月重点工作任务分工》

联系人：洪啸     联系电话：85250190

信息报送收件邮箱：327838201@qq.com

杭州市“最多跑一次”改革专题组办公室

2017年9月13日

附件一：

| 杭州市深化“放管服” 推进办事“最多跑一次”改革工作责任分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改革项目名称 | 具体措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| 1 | 组织召开“最多跑一次”改革现场推进会 | 以“最多跑一次”改革工作先进地区为会场，每季度召开一次现场推进会，通报上季度改革面上推进情况和阶段性改革任务完成情况，部署一阶段改革目标计划。市级部门负责人，各区、县（市）（含开发区、产业集聚区）分管领导参加会议，代表单位做经验交流。 | 市政府办公厅 市编委办 市审管办 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 每季度一次 |
| 2 | 梳理公布对群众和企业到政府申请办理的“最多跑一次”事项清单。 | 根据浙跑改办字〔2017〕3号文件规定，进一步梳理汇总公共服务事项目录，摸清群众和企业到政府办理的服务事项总数。 | 市编委办 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 4月 |
| 3 |  | 实现85%以上事项“最多跑一次”，梳理公布事项清单，并督促各级各部门做好事项在政务服务网上的录入工作。 | 市审管办 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 6月 |
| 4 |  | 查漏补缺，动态调整“最多跑一次”事项目录，确保“最多跑一次是原则，跑多次是例外”。 | 市审管办 市编委办 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 10月 |
| 5 | 对群众和企业办事“一件事情”进行梳理分析，适时公布“一件事情”清单。 | 以片组座谈会形式，分领域研究“一件事情”的界定，确定需多部门参审的“一件事情”清单，明确事项办理牵头单位，并对外公布。 | 市审管办 市编委办 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 5月中旬 |
| 6 |  | 优化“一件事情”办理流程，整合制定“一件事情”操作细则、承诺时限和批复文书等。 | 市审管办 市编委办 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 6月 |
| 7 | 对暂时无法做到“最多跑一次”的例外事项采用负面清单制管理。 | 对暂时无法做到“最多跑一次”的例外事项进行负面清单管理，进行个例分析，优化流程，落实一次性告知，减少群众和企业办事趟数。 | 市审管办 市编委办 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 6月 |
| 8 | 深化申报材料标准化建设。 | 调整规范“最多跑一次”事项办事指南，承诺跑现场次数，明确告知可在网上办理环节、可容缺材料、证照批文送达方式、收费标准、咨询投诉方式等要素。 | 市审管办 | 市直各部门 | 5月 |
| 9 |  | 结合“一件事情”、“一窗受理、集成服务”改革，由各专项领域牵头部门组织参审部门重新梳理整合联办事项的申报材料清单。 | 各联审联办事项牵头单位 | 市直各部门 | 5月 |
| 10 |  | 对“一件事情”中的联办事项以及“综合进件”窗口联合受理事项的申报材料清单进行审核，凡无法律、法规、规章、行政规范性文件依据的材料，一律取消；对同一部门内前一个审批环节已经提交的材料，下一环节不得要求再次提交；凡能通过网络共享复用的材料，不得要求群众和企业重复提交。 | 市审管办 市法制办 | 市直各部门 | 7月 |
| 11 | 继续做好权力事项的清减、规范工作。 | 加强权力清单和责任清单成果运用，重点清理国务院、省政府已公布取消和调整的行政权力事项。在做好上级政府下放事项承接工作的同时，继续取消和调整我市行政审批事项。 | 市编委办 市审管办 市法制办 | 市直各部门 | 9月 |
| 12 | 继续做好建设工程审批简政放权放管结合工作。 | 对《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市进一步下放建设工程项目相关市级审批和管理权限实施方案的通知》（杭政办函〔2014〕117号）中需市级部门参与审查的和暂时保留的市级审批事项逐项究放权可行性，重点研究行政征收事项如何通过接入统一公共支付平台完成权力下放问题。 | 市审管办 市编委办 市法制办 市财政局 | 市发改委、市经信委、市建委、市国土资源局、市规划局、市安全监管局、市林水局、市气象局、市园文局、市环保局、市卫生计生委、市城管委、市人防办、市公安消防局、市公安局交警局、市住保房管局 | 9月 |
| 13 |  | 引入第三方机构，持续开展简政放权放管结合绩效评估。 | 市审管办 |  | 一年两次 |
| 14 |  | 进一步精简审批环节，强力推进并联审批机制。优化投资项目“五阶段”审批流程，以及方案设计和初步设计“二合一”联审、施工图集中联审、模拟审批、工业企业“零土地”技改项目不再审批等制度，重点突破建设工程项目联合踏勘、联合验收的难题。 | 各区、县（市）政府 |  | 10月 |
| 15 | 进一步完善政务服务网统一公共支付平台建设。 | 加快完成政务服务网统一公共支付平台与行政审批等业务系统的对接，全面实现各项审批业务网上收费，避免办事群众为了缴费多次跑。 | 市财政局（市地税局） | 市政府电子政务办 市审管办 市直有关部门 | 10月 |
| 16 |  | 在交通违法款项缴纳、学校教育收费等领域全面推广应用统一支付，实现线上线下一体化缴纳。 | 市财政局（市地税局） | 市政府电子政务办 市直有关部门 | 10月 |
| 17 | 进一步完善统一政务咨询投诉举报平台。 | 配合省政府办公厅建好全省统一的政务服务智能问答系统，按照加快建成全省统一的政务服务知识库计划，加快梳理汇总办事过程中常见问题和答复。 | 市信访局 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 6月 |
| 18 |  | 进一步整合热线电话、互联网信访平台等受理平台，完善统一政务咨询投诉举报平台，加强平台受理咨询投诉举报和实施监管的衔接，提升平台运行效能。 | 市信访局 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 6月 |
| 19 | 积极探索企业投资项目告知承诺制。 | 在总结工业企业“零土地”技改项目政府不再审批、政府投资项目“形式审查制”、企业投资项目负面清单制、投资项目模拟审批等改革经验的基础上，积极选取试点，探索实施“政府定标准、企业作承诺、过程强监管、失信有惩戒”的新型企业投资项目管理模式。 | 市发改委 市经信委 市审管办 市编委办 | 市直有关部门 各区、县（市）政府 | 12月 |
| 20 | 进一步推进“互联网+政务服务”工作。 | 按照全省“最多跑一次”改革工作关于省级部门业务专网先通过网络直连、地址转换、数据摆渡等方式，完成与省各专网、市各专网的双向实时互通。 | 市政府电子政务办 | 市直各有关部门 | 4月 |
| 21 |  | 对照已公布的“最多跑一次”行政权力清单和公共服务事项目录，全面梳理尚未实现网上申请的办事项目。 | 市审管办 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 分4月底、5月15日、5月底三批推进 |
| 22 |  | 确保50%以上事项于6月底前通过政务服务网实现网上申请；除涉密或法律法规有特殊要求的，年底前全面开通网上申请。对申请材料复杂、环节较多而短期难以实现网上申请的事项，可先提供网上预审服务。 | 市审管办 市政府电子政务办 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 6月 |
| 23 |  | 按照《浙江省公共数据和电子政务管理办法》和省政府关于电子印章、电子文件的管理办法，建立我市电子印章应用机制。 | 市政府电子政务办 市审管办 市法制办 市保密局 | 市直各部门 | 6月 |
| 24 |  | 同步完成政务服务网电子文件归档系统的部署。 | 市政府电子政务办 市档案局 | 市直各部门 | 6月 |
| 25 |  | 对照省政府办公厅3月初下发的，涵盖全省人口、法人基础信息和社保、民政第一批29个省级部门、2600余个公共数据项《省级公共数据共享清单》，按照《浙江省公共数据共享交换平台管理办法》要求，做好本级公共数据交换平台的建设实施和运维保障。 | 市政府电子政务办 | 市直各部门 | 6月 |
| 26 | 进一步深化商事登记制度改革。 | 探索下放食品生产许可权，方便企业就近办事。 | 市市场监管局 | —— | 6月 |
| 27 |  | 根据省里部署，制定餐饮、印刷经营、住宿、旅游、药品零售、网吧、人才中介等行业的“证照联办”“多证联办”等市场准入便利化改革措施。 | 市市场监管局 | 市直各有关部门 | 5月底前制定实施文件，6月底前实施到位 |
| 28 |  | 根据省里部署，实施外贸领域“多证合一”，试行外商投资企业“一窗一表”登记备案模式。 | 市市场监管局 | 市商务委 市财政局 | 6月 |
| 29 |  | 按照推进全程电子化、多证合一和多证联办的改革要求，实行商事登记流程再造，探索推行模块化登记功能，方便常规性企业的快速注册；以商事主体登记基本材料和统一社会信用代码为基础，打通数据共享；积极开发网上办事智能咨询服务功能，更好地指导企业完成注册登记手续。 | 市市场监管局 | —— | 10月 |
| 30 | 进一步创新监管模式。 | 深化完善“一单两库一细则”，加快统一行政执法信息平台等“双随机”抽查监管配套制度机制建设，全面实施“双随机、一公开”、“互联网+监管”和“一次性到位协同监管”等事中事后监管制度。 | 市编委办 市市场监管局 | 市直各部门 | 12月 |
| 31 |  | 建立完善社会信用体系，着力推进信用记录和信用报告的应用，健全信用联合奖惩机制，建立守信激励和失信惩戒机制。 | 市发改委 | 市直各部门 | 12月 |
| 32 |  | 完善企业信用信息公示工作，强化信用约束功能，加强市场主体信用信息归集、存储和应用。 | 市市场监管局 | 市直各部门 | 12月 |
| 33 | 加快推进涉审中介市场化改革。 | 结合“最多跑一次”改革要求，进一步清理规范涉审中介服务事项和收费，推广“网上中介超市”模式，探索中介竞价系统，大力推进中介机构事业单位改革，加快培育中介服务市场，打破行业垄断。 | 市审管办 市编委办 市物价局 市财政局 | 市发改委、市经信委、市建委、市国土资源局、市规划局、市安全监管局、市林水局、市气象局、市园文局、市环保局、市卫生计生委、市人防办、市公安消防局、市住保房管局 | 10月 |
| 34 |  | 探索政府购买中介服务，初步形成涉审中介服务政府采购目录。 | 市审管办 市财政局（市地税局） |  | 10月 |
| 35 |  | 完善涉审中介机构多维信用评价体系，加强中介服务信息平台与全市政务服务平台、投资项目并联审批（监管）平台深度融合，实现信息互通共享。 | 市审管办 |  | 10月 |
| 36 |  | 积极推广园区前置审批中介服务“化零为整”改革，全面实施政府投资建设工程项目“多测合一”制度，“区域能评、环评+区块能耗、环境标准”试点扩面。 | 市审管办 |  | 10月 |
| 37 | 积极推进便民事项多端服务。 | 制定关于深化实体办事大厅端、电脑PC端、自助服务端、口袋移动端“四端”政务服务的实施意见。 | 市审管办 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 4月 |
| 38 |  | 以浙江政务服务网移动客户端为统一平台，加快各种查询、办理类公共服务事项进驻。依托微信、支付宝等第三方互联网平台开辟的服务，也要纳入政务服务网移动应用汇聚平台，实现统一管理、统一输出。 | 市政府电子政务办 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 6月 |
| 39 |  | 实现各级行政服务中心进驻事项证照快递送达服务全覆盖。 | 市审管办 | 市直各有关部门 各区、县（市）政府 | 6月 |
| 40 |  | 实现“市民之家”服务清单事项“最多跑一次”全覆盖。 | 市审管办 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 12月 |
| 41 | 对“最多跑一次”改革落实情况开展督查。 | 根据“最多跑一次”的改革目标，修订完善行政效能指标和智慧电子政务考核办法，加大对网上办事“零上门”服务，主动发起证照互认、资料核验、并联审批服务，主动接入政务服务网并实现资料共享等事项的考核权重。 | 市考评办 市审管办 市政府电子政务办 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 5月 |
| 42 |  | 协助省、市人大检查组开展“最多跑一次”改革专项督查，查找短板，进一步倒逼政府自身改革。 | 市政府办公厅 | 市直各部门 各区、县（市）政府 | 6月中旬和 12月中旬各一次 |

附件二：

| “最多跑一次”改革三季度工作责任清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作项目 | 具体要求 |  | 进度要求 | 责任单位 |
| 1 | 深化不动产登记制度改革 | ①效率再提升。加强部门间沟通衔接，进一步梳理简化办事资料，进一步完善房屋交易、办税、登记三方面的数据实时共享，推进网上申请的各项工作。 |  | 9月底前 | 市国土资源局、市住保房管局、市财政局（市地税局）、市数据资源管理局（市电子政务办） |
|  |  | ②环境再营造。制定平海路房产办证大厅改造提升方案；根据各办证点窗口设置及近期业务实际情况的变化，做好业务分流的跟踪落实和适时调节工作；优化办事环境，强化工作人员业务培训，提升服务质量。 |  | 9月底前 | 市国土资源局、市住保房管局、市审管办 |
| 2 | 加快商事登记制度改革 | ①加强全程电子化登记平台建设 | a.收集汇总运行过程中申报功能、操作实务等问题，进一步完善全程电子化登记平台建设。 | 9月底前 | 市市场监管局 |
|  |  |  | b.做好新系统的宣传引导、业务咨询工作，提高新申报系统的使用覆盖率。 | 9月底前 | 市市场监管局 |
|  |  | ②按照一件事情的界定标准，协调各地各单位进一步梳理事项，制定和公布统一的办事指南、办事标准，对申请材料、表单文本、办理流程、办理期限等内容进行整合归并。 |  | 9月底前 | 市市场监管局 |
|  |  | ③在食品“三小”准入中推行备案承诺制 | a.进一步减少办事环节、简化审批材料、优化服务举措，实现食品“三小”个体工商户从提出申请到领取证照 “最多跑一次”。 | 9月底前 | 市市场监管局 |
|  |  |  | b.整合办事流程、新建综合进件窗口，实行社会统一信用代码，实现“一事、一窗、一证、一码”，同时加强事中事后监管，规范经营秩序。 | 9月底前 | 市市场监管局 |
|  |  | ④推进“1+N”+X多证合一、证照联办改革 | a.加强部门对接，梳理“多证合一”（N事项）办事流程，整合群众企业申报材料。 | 9月底前 | 市市场监管局 |
|  |  |  | b.加快推进“一窗受理”平台与联办事项所在各业务系统的对接工作。 | 9月底前 | 市数据资源管理局（市电子政务办）、市市场监管局 |
| 3 | 推进企业投资项目“最多跑一次”改革 | ①进一步深化简政放权放管结合 | a.对《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市进一步下放建设工程项目相关市级审批和管理权限实施方案的通知》（杭政办函〔2014〕117号）中暂时保留的市级审批事项和仍需市级部门参审的权力事项，逐项研究放权可行性。 | 9月底前 | 市审管办 |
|  |  |  | b.涉及市级行政征收的事项，扩大统一公共支付平台支付范围。 | 9月底前 | 市审管办、市财政局 |
|  |  |  | c.进一步精简审批环节，强力推进并联审批机制。优化投资项目“五阶段”审批流程，以及方案设计和初步设计“二合一”联审、施工图集中联审、模拟审批、工业企业“零土地”技改项目不再审批等制度，重点突破建设工程项目联合踏勘、联合验收的难题。 | 9月底前 | 市发改委、市审管办、各区、县（市）政府 |
|  |  | ②优化投资项目“综合窗口”设置和功能 | a.按照“一窗受理、集成服务”改革要求，进一步调整投资项目“综合窗口”布局。 | 9月底前 | 市审管办 |
|  |  |  | b.对“一件事情”中的联办事项以及“综合进件”窗口联合受理事项的申报材料进行受理。 | 7月底前 | 市审管办 |
|  |  | ③逐步实现事项“网上申报”全覆盖。加快推进“一窗受理”平台在完善并联审批工作中的推广应用，实现平台“外网网上申报、在线预约咨询”等功能，进一步扩大通过政务服务网开通网上申报渠道事项的比例。 |  | 9月底前 | 市数据资源管理局（市电子政务办）、市审管办 |
|  |  | ④协调相关部门，对省市重大项目和浙商回归项目在规划选址审批、用地报批、项目核准备案、设计方案报批、工程规划许可、施工许可等重点环节建立预约上门服务，变“企业跑”为“政府跑”。 |  | 9月底前 | 市审管办、市发改委、市规划局、市国土资源局、市建委 |
| 4 | 深化涉审中介治理 | ①清理中介服务事项。起草通知给市级相关审批部门，结合简政放权和取消中介服务事项后重新确认服务事项目录，对原有中介服务事项名称等内容进行标准化核对，重新对外公布事项清单。 |  | 7月底前 | 市审管办 |
|  |  | ②压缩中介事项服务时限。牵头市级相关审批部门，对纳入“多测合一”等明确服务时限的中介事项，在2016年服务时限已提速20%的基础上再提速10%；对按项目复杂程度实行分类明确的中介事项，在甲乙双方合同约定过程中，进一步压缩时限，将中介承诺时间在网上公布。 |  | 8月底前 | 市审管办 |
| 5 | 深化申报材料标准化建设 | ①梳理规范“最多跑一次”事项办事指南，承诺跑现场次数，明确告知可在网上办理环节、可容缺材料、证照批文送达方式、收费标准、咨询投诉方式等要素。 |  | 9月底前 | 市审管办 |
|  |  | ②联合市数据资源管理局(市电子政务办)探索对电子报件进行大数据整合、共享，进一步拓展投资项目并联审批（监管）平台批文入库范围，减少申请人纸质报件材料。 |  | 9月底前 | 市审管办、市数据资源管理局（市电子政务办）、市发改委 |
|  |  | ③对“一件事情”中的联办事项以及“综合进件”窗口联合受理事项的申报材料进行规范。 |  | 8月底前 | 市审管办 |
| 6 | 及时调整完善“最多跑一次”事项清单 | ①查漏补缺，动态调整“最多跑一次”事项目录，确保“最多跑一次是原则，跑多次是例外”。 |  | 9月底前 | 市审管办 |
|  |  | ②对暂时无法做到“最多跑一次”的例外事项进行负面清单管理，进行个例分析，优化流程，落实一次性告知，减少群众和企业办事趟数。 |  | 7月底前 | 市审管办、市编委办 |
| 7 | 分类梳理政务服务事项，推进重点、难点、堵点领域的研究探索。 | ①推进公民办理事项“简化办、网上办、就近办”改革工作，研究可下沉基层，实行街道、社区办的事项，提出公民办理事项“简化办、网上办、就近办”改革工作方案。 |  | 7月底前 | 市编委办 |
|  |  | ②梳理研究可减少的不必要证明和简化的办事手续，逐步优化办事流程，分批对外承诺公示。 |  | 9月底前 | 市编委办 |
|  |  | ③继续梳理跨部门联办事项，以片组座谈会形式，分领域研究“一件事情”的界定，确定需多部门参审的“一件事情”清单，明确事项办理牵头单位，并对外公布。就部门之间协调难度大，难以形成一致意见的事项，组织相关部门开展沟通、协调。优化“一件事情”办理流程，整合制定“一件事情”操作细则、承诺时限和批复文书等。 |  | 9月底前 | 市编委办、市审管办 |
|  |  | ④就群众和企业重点反映的问题进行梳理研究，制定限期整改目录，督促相关部门整改落实，并对外公示。 |  | 9月底前 | 市编委办 |
| 8 | 深入推进公共数据共享 | ①加强和省政务服务网对接，做好省、市公共数据共享工作 |  | 9月底前 | 市数据资源管理局（市电子政务办）、市编委办、市审管办、市法制办 |
|  |  | ②加强市级部门及市级与区、县（市）公共数据共享 |  |  |  |
|  |  | ③积极推动电子证照、电子公文、电子签章等在政务服务中的应用。按各部门提出的共享需求，9月底前，继续分批推进各级各部门依法颁发的证照（批文、证件、执（牌）照、鉴定报告、证明材料等）加盖电子印章，统一归集到电子证照库，提供各部门事项办理所需材料的共享调用。 |  |  |  |
| 9 | 做好“一号问、一网答、一网查”工作 | ①“一号问”。群众可通过“12345”政务服务热线电话，详细了解办事流程、所需材料和其他相关事项；能够即时答复的，于提交当日答复办结；不能当日答复的，从提交之日起3个工作日内答复办结。 |  | 7月底前 | 市信访局 |
|  |  | ②“一网答”。群众可通过浙江政务服务网统一咨询举报投平台，咨询办理事项办事流程、所需材料和其他事项；部门能直接答复的，立即答复办结；不能直接答复的，从提交之日起3个工作日内答复办结。由市信访局负责督促落实。 |  | 7月底前 | 市信访局 |
|  |  | ③“一网查”。群众可通过浙江省政务服务网和市政府门户网站查询办理事项办事流程、所需材料，相关部门及时在网上向群众提供事项办理相关信息，并做好信息动态更新工作。 |  | 7月底前 | 市数据资源管理局（市电子政务办） |
| 10 | 广泛发动群众和社会各界人士参与改革 | ①由市编委办牵头，会同相关部门，依托传统媒体、新媒体以及“12345”热线等平台，通过开展“一把手办事体验”、“民情陪跑团”、“记者陪你跑审批”以及组织分行业座谈、问卷调查、日常暗访等活动，向社会各界征集意见建议，并分批每半月向相关部门进行反馈。 |  | 9月底前 | 市编委办、市数据资源管理局（市电子政务办）、市委组织部、市委宣传部、市直机关工委、市信访局、市统计局、市市场监管局、市总工会、市妇联、团市委、杭州文广新集团、杭报集团 |
|  |  | ②督促各地各单位对意见建议进行及时改进和完善，并及时对网民提出的意见进行反馈。汇总部门反馈整改情况，以一把手作承诺的方式，在杭州日报等媒体上进行公示，接受群众监督。 |  | 9月底前 | 市编委办 |
| 11 | 开展规范性文件清理工作 | ①做好不适应“最多跑一次”改革要求的有关规定梳理及报送工作。督促区、县（市）和市直单位对自行自定的规范性文件进行梳理修改；梳理汇总涉及杭州市地方性法规、规章及规范性文件的意见建议，反馈市人大处理；对国家和省级层面的法律法规、规范性文件的意见建议，进行分类整理并积极向上级反映。 |  | 7月底前 | 市法制办、市编委办 |
|  |  | ②做好配合和指导工作，推进桐庐县的“最多跑一次”改革与法律法规衔接绿色通道试点工作。 |  | 9月底前 | 市编委办、市法制办 |
| 12 | 开展考评工作 | 由市考评办牵头，会同市编委办、市审管办、市数据资源管理局（市电子政务办）确定“最多跑一次”纳入综合考评专项目标相关考核指标，并实施考核。 |  | 7月底前 | 市考评办、市编委办、市审管办、市数据资源管理局（市电子政务办） |
| 13 | 组织召开三季度现场推进会 | 9月底前召开三季度“最多跑一次”改革现场推进会。由市审管办牵头，通报上季度改革面上推进情况和阶段性改革任务完成情况，部署一阶段改革目标计划。挑选1个区县（市）或2个市级部门作为现场会的选点。挑选典型单位发言。 |  | 9月底前 | 市审管办、市编委办 |
| 14 | 迎接省市专项督查 | 市编委办、市审管办牵头，其他单位参与，做好省市督查迎检各项工作。 |  | 9月底前 | 市编委办、市审管办 |

附件三：

| “最多跑一次”改革9月重点工作任务分工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作项目 |  | 责任单位 |  | 具体要求 |  | 进度要求 | 备注 |
|  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |  |  |  |
| 1 | 事项目录再梳理 |  | 市编委办 | 市审管办 | ①及时调整“最多跑一次”事项清单 | a.按省《群众和企业到政府办事事项主项、子项两级指导目录》以及省级部门最新的变动调整情况，对全市“最多跑一次”事项目录进行比对确认，确保事项目录准确规范。 | 9月底前 |  |
|  |  |  |  |  |  | b.在新闻媒体上开辟“一把手”公开作承诺专栏，对外公示市直各相关单位“最多跑一次”事项目录，接受群众监督检查和投诉举报。 | 9月份开始逐批公布 |  |
|  |  |  | 市审管办 | 市编委办 | ②重点推进“一件事”的梳理和优化 | 进一步梳理多部门、多环节“一件事”的联办事项。重点推进公民个人办事领域跨层级、跨部门“一件事”的梳理和优化工作。 | 9月底前 |  |
| 2 | 重点领域工作再推进 | 深化“一窗受理、集成服务”改革 | 市审管办 |  | ①进一步推进“两集中两到位”工作 | 对政府部门各类政务服务事项进驻行政服务中心的情况进行梳理研究，对可以进驻行政服务中心的事项分批推进，加快进驻。 | 9月底前 |  |
|  |  |  |  |  | ②便民服务事项双休日对外开放 | 全面实施市、区两级医保、社保、公积金、市民卡、出入境、交通违章、不动产等便民服务事项双休日开放服务。 | 9月底前 |  |
|  |  |  |  |  | ③完善市县乡村四级便民服务体系 | 开展杭州市主城区街道便民服务平台建设调研工作，抓紧梳理主城区各街道共性服务事项，推进就近可办、多点可办、同城通办。 | 9月底前 |  |
|  |  | 深入推进公共数据共享 | 市数据资源管理局 |  | 按照《“最多跑一次”改革四大重点领域数据共享工作方案》的要求，以企业投资项目审批、商事登记、不动产登记工作和公民个人办事四大重点领域为切入口，加快公共数据的汇集、对接、共享和利用，9月底前完成数据共享需求的梳理对接工作，形成《数据共享任务清单》。 |  | 9月底前 |  |
|  |  | 深化不动产登记制度改革 | 市国土资源局 | 市住保房管局、市财政局（市地税局）、市数据资源管理局 | ①完成不动产交易登记网上受理平台的试运行工作，9月前实现70%房产交易登记事项网上可办。 |  | 9月底前 |  |
|  |  |  |  |  | ②持续推进余杭区不动产登记“四个一”模式。 |  |  |  |
|  |  | 加快商事登记制度改革 | 市市场监管局 | 市数据资源管理局，涉及N类和X类事项的相关单位 | 继续深化“1+N”+X“多证合一、证照联办”改革，尽量扩大“N”，减少“X”、做实“X”，强化“1+N”+X多证合一、证照联办网上审批系统的应用和推广。按照年底前达成“80%进件量按‘一件事’标准来实现，‘一件事’中80%实现信息化、网上办事”的两个“80%”目标，做好推进工作。 |  | 9月底前 |  |
|  |  | 推进企业投资项目“最多跑一次”改革 | 市审管办 | 市发改委 | 从“放权、提速、降费”着手，进一步优化投资项目“五阶段”审批新流程，形成并印发优化投资项目审批的系统实施方案。 |  | 9月底前 |  |
|  |  | 推进公民个人办事事项“简化办、网上办、就近办”试点改革 | 市编委办 | 市审管办 | 对照《省指导目录》和《参考目录》，按照“四个一律取消”的原则，完成市、区（县、市）两级（包括乡镇）公民个人办事事项目录的梳理工作。 |  | 9月底前 |  |
| 3 | 深化申报材料标准化建设 |  | 市审管办 |  | 完成全市“最多跑一次”事项办事指南的梳理规范工作。 |  | 9月底前 |  |
| 4 | 深化深层次体制机制改革 |  | 市法制办 | 市人大法工委、市人大财经工委、市编委办 | ①做好不适应改革要求的法律法规规章和规范性文件的进一步清理反馈工作，形成第一批清理的意见和建议修订清单目录。 |  | 9月底前 |  |
|  |  |  | 市编委办 | 市法制办 | ②做好桐庐县深化“最多跑一次”改革试点的支持工作。 |  | 9月底前 |  |
|  |  |  | 市审管办 |  | ③做好桐庐县为深化“最多跑一次”改革试点提出需省、市层面进一步下放审批权力的意见征求工作 |  | 9月底前 |  |
| 5 | 强化宣传推广 |  | 市编委办 | 市委宣传部、市审管办、市信访局、市财政局 | ①组织召开9月“最多跑一次”改革新闻发布会，由市审管办介绍双休日开放服务，由市信访局介绍“12345”热线和统一网上咨询平台的服务功能，由市财政局介绍统一支付平台建设和非税收入便捷支付工作。筹备10月“最多跑一次”改革新闻发布会。 |  | 9月底前 |  |
|  |  |  | 市审管办 | 市编委办 | ②召开三季度“最多跑一次”改革现场推进会。由市审管办牵头，通报上季度改革面上推进情况和阶段性改革任务完成情况，部署一阶段改革目标计划。挑选1个区县（市）或2个市级部门作为现场会的选点。挑选典型单位发言。 |  | 9月底前 |  |
|  |  |  | 市信访局 |  | ③完善统一咨询投诉举报平台建设，做好“一号问、一网答、一网查” | a.进一步完善以“12345”热线为载体的“一号问”电话办事咨询系统，加快整合部门咨询热线和投诉举报渠道，及时就地解决好每一起诉求，实现“最多投一次”。 | 9月底前 |  |
|  |  |  | 市信访局 | 市数据资源管理局 |  | b.在“杭州信访”微信公众号上推出24小时“最多跑一次”在线帮办，对群众和企业咨询件采取AI只能回答和人工解答互补方式，计划于9月底上线运行。计划于10月底在浙江政务服务网杭州版开通“最多跑一次”在线帮办栏目，进一步完善以政务服务网统一咨询平台为基础的“一网答”网上办事咨询互动系统，实现实时咨询。 | 10月底前 |  |
|  |  |  | 市数据资源管理局 |  |  | c.进一步完善以“中国杭州”政府门户网站和政务服务网为前端的“一网查”网上查询服务系统。督促各相关部门及时更新和动态调整，全面构建起政府服务信息权威发布平台。 | 9月底前 |  |
| 6 | 深化督查指导 |  | 市编委办 |  | ①建立市领导每月听取改革进展情况汇报制度和成员单位每周例会制度，组织召开9月“最多跑一次”改革月度工作例会，对改革工作进行及时研究和部署。 |  | 9月底前 |  |
|  |  |  | 市统计局 |  | ②开展联合督查 | a.由市统计局牵头，参照省测评的方法，对全市“最多跑一次”改革有关情况进行一次统计分析，全面了解当前存在的主要问题以及群众和企业对改革的诉求并形成报告。 | 9月底前 |  |
|  |  |  | 市编委办 | 市政府督查室、市委巡视办、市审计局、市纪委作风办 |  | b.由市跑改办联合市政府督查室、市巡视办、市审计局、市纪委作风办对“最多跑一次”重点任务的落实情况和各地各单位对已公布“最多跑一次”事项清单的实施情况进行一次重点督查。 | 9月底前 |  |
|  |  |  | 市编委办 |  | ③建立阶段性考评和重点改革任务月度通报制，通报9月份考评情况和重点改革任务进展情况。 |  | 9月底前 |  |
|  |  |  | 市编委办 | 市审管办 | ④在省跑改办督查前，组织各地各部门召开一次迎接督查的工作会议，进一步部署迎检各项工作，按照要求逐项提前做好自查整改，避免不必要的扣分。 |  | 9月底前 |  |
| 7 | 广泛发动群众和社会各界人士参与改革 |  | 市编委办 | 市数据资源管理局、市委组织部、市委宣传部、市直机关工委、市信访局、市统计局、市市场监管局、市总工会、市妇联、团市委、杭州文广新集团、杭报集团 | ①依托传统媒体、新媒体以及“12345”热线平台，继续推广“一把手办事体验”“最多跑一次•我来提建议”等办事体验和意见征集活动，并分批每半月向相关部门进行反馈。 |  | 9月底前 |  |
|  |  |  | 市编委办 | 市人力社保局、市公安局 | ②公布第二批群众反映的热点难点问题清单，以市人力社保局、市公安局等部门为单位梳理第三批群众反映的热点难点问题清单。 |  | 9月底前 |  |
|  |  |  | 市编委办 |  | ③督促各地各单位对意见建议进行及时改进和完善并及时对网民意见进行反馈。汇总部门反馈整改情况，以一把手作承诺的方式，在杭州日报等媒体上进行公示，接受群众监督。加强事后回访，以实际成效取信于民。 |  | 9月底前 |  |
| 8 | 重点问题的研究推进 |  | 市审管办 |  | ①加强行政服务中心场所建设问题研究和改善 | 对于政府办事事项办理向行政服务中心集中涉及的市、区两级行政服务中心场地等硬件建设问题，进行专题研究。 | 9月底前 |  |
|  |  |  | 市公安局 |  | ②居住证办理的问题 | 建议对于我市居住证办理的政策规定优化调整和提升居住证办理率等问题，进行专题研究。 | 9月底前 | 市公安局已完成居住证办理问题的专题研究工作，与居住证办理问题相关的《杭州市流动人口服务管理条例（修改）》已被市人大立为地方性法规正式项目，计划于12月底前完成。 |
|  |  |  | 市公安局 |  | ③车驾管业务办理的问题 | 建议对于学驾受理、驾照办理、车辆年检、交通违法处理等车驾管业务办理中涉及的相关规定调整优化及方便群众办事等问题，进行专题研究。 | 9月底前 |  |
|  |  |  | 金融投资集团（市民卡公司） |  | ④市民卡办理的问题 | 建议对于市民卡的功能开通和驻点设置涉及到企业与部门及区级政府的利益分配等问题，进行专题研究和协调。 | 9月底前 |  |
|  |  |  | 市人力社保局 |  | ⑤医保、社保的问题 | 建议对于医保、社保的区域统筹、一体化管理、市与县衔接等问题，进行专题研究。 | 9月底前 |  |
|  |  |  | 公积金管理中心 |  | ⑥公积金政策的问题 | 建议对于公积金管理政策与房产限购等政策相应衔接调整等问题，进行专题研究。 | 9月底前 | 市公积金中心已完成公积金政策问题的专题研究工作，明确了“组织实施好‘一次告知、七日审核、三日核准、证到放款’贷款审批方案，解决好审批慢、手续繁的问题，提高公积金贷款审批效率”的改革举措。 |