## Sheet1
附件2 巩固公民个人办事事项"简化办"成果，加快实施"网上办、就近办"应用任务分解表
序号 | 项目名称 | 具体工作 | 牵头部门 | 责任部门 | 完成(考核)时间
1 | 全面推进“简化办”成果的巩固和应用。做到线上线下工作齐头并进，按照“简化办”改革成果，已经精减的办事材料一律不再收取，已经取消的纸质证明一律采用数据共享，仅凭身份证办理的事项真正做到“一证通”。 | 各涉改单位要按照“简化办”改革成果，对本部门、本系统[含区、县（市），下同]的业务流程和办事指南作进一步调整完善，《部门公民个人办事事项“简化办”清单中》已经精减的办事材料和已经通过数据共享取消的纸质证明材料一律不再列入所需办事材料，仅凭身份证办理的事项真正做到“一证通”，10月底前调整到位，11月1日起按新调整的实施，并确保线下实体大厅办事窗口实际业务流程和办事指南和“简化办”改革成果保持一致。 | 驻行政服务中心、市民之家事项由市审管办牵头，其余事项由市编委办牵头 | 各涉改单位，各区、县（市） | 10月底
2 |  | 按照“简化办”改革成果，对浙江政务服务网权力事项库“个人办事”栏目中本部门、本系统的公民个人办事事项清单进行调整完善，做到省有关“事项名称要一致、事项数量基本一致、办事流程基本一致、线上线下办事指南要一致”的要求，10月底前调整到位，11月1日起按新调整的实施，并确保线上实际业务流程和办事指南和“简化办”改革成果保持一致。 | 市编委办 | 各涉改单位，各区、县（市） | 10月底
3 |  | 按照省推进“最多跑一次”工作片会“办事事项全集中、中心以外无权力”的要求，加快推进个人办事事项向行政服务中心（市民之家）集中。加强对尚未进驻大厅个人办事事项以及市、区（县市）办事内容科学合理分配的研究，按照方便群众办事的原则，重新划分市区两级大厅办事内容，并做好基层工作人员的培训。 | 市审管办 | 各涉改单位，各区、县（市） | 12月底
4 |  | 将所有涉及公民个人办事事项的信息全部纳入公民办事事项数据库，将公民个人的证照（数据）全部纳入个人基础数据库，做到“应纳尽纳”。11月底前，推进并指导尚未实现公民个人办事事项电子化管理的部门（单位）加快完成信息化建设。 | 市数据资源局 | 各涉改单位，各区、县（市） | 11月底； 12月底。
5 | 在“简化办”的基础上，加快推进“网上办”一窗平台和APP建设。依托省政务服务网为办事平台，开发公民个人办事杭州站的PC端（即“一窗受理”）和手机APP，率先开通与群众生活息息相关、办件量大的50个办事事项，以后开发一批，公布一批，应用一批，最终实现全部个人事项“网上办”。 | 各涉改单位要抓紧做好数据信息共享应用，已经实现共享的数据信息应在10月底前完成系统对接，尚未实现共享应用的要积极做好数据提供方和需求方的技术对接，确保11月15日前第二批34项取消的个人办事事项所需证明材料正式实施，11月底前第三批89项取消的个人办事事项所需证明材料正式实施，11月底前第二批97项仅凭身份证办理的事项正式实施。 | 市数据资源局 | 各涉改单位，各区、县（市） | 10月底； 11月15日； 11月底。
6 |  | 组织实施浙江政务服务网杭州平台移动客户端APP的开发，将仅凭身份证办理事项列为率先开通APP内容，让办事老百姓可以直接通过手机向各部门提交办事申请，实现申请人相关申报材料直接手机拍照上传，在手机上实时查看办理进度。11月底前第一批办件量大的50个事项向社会公布并开通实施，以后成熟一批，上线一批，公布一批。 | 市编委办、市数据资源局，其中项目立项、技术开发和应用指导等由市数据资源局牵头 | 各涉改单位，各区、县（市） | 11月底
7 |  | 按照袁家军省长在打破信息孤岛实现数据共享推进“最多跑一次”改革第三次专题会议上明确“所有部门业务系统要与‘一窗受理’平台对接，全部办件都要通过‘一窗受理’平台流转”的要求，加强对全市受办分离、全程通办工作的研究和指导，加快推进部门公民个人事项办理业务系统与“一窗受理”平台对接，12月底前全面完成。 | 市审管办 | 各涉改单位，各区、县（市） | 12月底
8 |  | 下城区作为“网上办”试点单位，要在实现全程网办的办事事项数量上全省领先。 |  | 下城区 | 12月底
9 | 扎实推进“就近办”在试点区改革成果落地。加强对“就近办”试点区的工作推进和指导，促进“简化办”、“网上办”的成果在“就近办”上发挥作用，实现试点区域个人办事事项在“15分钟生活圈内”即可办理，真正做到让信息多跑路、让群众少跑腿。 | 做好试点区推进“就近办”工作指导，及时总结提炼上城区、西湖区试点区成功经验，适时在全市各区、县（市）推进；牵头协调试点区在推进“就近办”工作中与市级有关部门产生的问题。 | 市编委办 |  | 12月底
10 |  | 指导试点区加大“简化办”、“网上办”的成果运用，实现便民服务点从人员代办向网上业务帮办的转变，增强基层便民服务点的服务能力，12月底前将“一窗受理”平台延伸至区、县（市）。督促试点区加强乡镇（街道）以及村（社区）的便民服务体系构建，提升基层便民服务点的覆盖面。 | 市审管办 | 上城区、西湖区 | 12月底
11 |  | 依托“一窗受理”平台，全面梳理可下沉、可延伸至基层办理的服务事项，推动公民事项下沉，打通服务群众的“最后一公里”，通过在街道（社区）建设受理平台、设立自助服务机等方式，上城区、西湖区要于12月底前实现试点区域全部个人办事事项在“15分钟生活圈内”即可办理。 | 上城区、西湖区 |  | 12月底
12 | 组织做好宣传报道和督察评估。推进“简化办、网上办、就近办”工作要宣传好，报道好，让群众知晓改革内容，共享改革成果；同时也要督察好，评估好，让服务群众的事办的更好。 | 及时公布杭州公民个人事项“简化办、网上办、就近办”改革成果，让群众第一时间享受改革红利。10月底前向社会公布第一批236项仅凭身份证办理（“一证通”）的事项目录；11月底前向社会公布第二批97项仅凭身份证办理（即“一证通”）的事项目录。11月15日前向社会公布第二批34项杭州市取消的个人办事事项所需证明材料目录，11月底前向社会公布第三批89项杭州市取消的个人办事事项所需证明材料目录。11月底前向社会公布第一批50个浙江政务服务网杭州平台手机APP办理个人办事事项目录，以后成熟一批，公布一批。 | 市编委办 |  | 10月底； 11月15日； 11月底。
13 |  | 加强对“简化办、网上办、就近办”改革的督察评估。建立若干个督察评估组，加强对各涉改单位和各区、县（市）“简化办、网上办、就近办”改革落实情况的暗访督查。建立内部通报机制，对办事材料精简和证明取消不到位、线上线下办事指南调整不到位、凭身份证办理“一证通”实施不到位、数据共享申请后使用不到位、业务系统与“一窗受理”对接不到位等“简化办”改革成果应用和“网上办、就近办”推进不到位的情况，11月1日起进行每日一通报，直至各涉改单位和各区、县（市）整改到位。 | 市编委办，通报内容由市审管办、市数据资源局及各督察评估组收集提供 |  | 12月底
14 |  | 对评估中发现由于我市先行改革以及改革力度较大，造成与上级部门要求不一致的情况，各涉改单位要主动向上级主管部门沟通，争取支持；无法征得上级部门同意的报市跑改办，由市编委办统一向省跑改办反映，争取支持。 | 市编委办 | 各涉改单位 | 12月底