杭州市“最多跑一次”改革专题组办公室文件

杭跑改办〔2017〕92号

杭州主城区不动产登记“最多跑一次”

深化改革实施方案

为进一步深化主城区不动产登记“最多跑一次”改革，根据11月9日戴建平常务副市长和刘国洪副市长召开的不动产登记专题会议精神，现制定具体实施方案。

- 工作目标

深度梳理整合不动产登记与房屋交易、税收业务流程，在主城区10个办证点实施“四个一”登记模式，实现从“物理整合”向“化学融合”的转变。

1、一套材料。按照“精减、优化”的要求，简化房屋交易、税收和不动产登记申请资料及表单，实现申请人递交一套材料。

2、一个系统。以不动产登记信息平台为基础，开发建设一个一窗受理系统，充分集成房屋交易、税收、不动产登记受理工作内容，实施交易、税收、登记“一体化”受理，受理信息实时推送各业务系统。

3、一窗受理。在统一受理系统基础上，实行交易、税收和不动产登记业务一人一窗受理，一次录入系统，一窗受理人员打通使用，日常行政管理由国土部门统一负责。

4、一小时办结。在目前交易、税收和不动产登记联办基础上，整合三部门业务流程及收件资料，“立等可取”业务受理后“一小时办结”。其中，“立等可取”业务的交易确认在受理后15分钟内完成；非“立等可取”业务的交易确认在总承诺时长的1/4内完成。

改革预期成效为“申请人递交的材料由三套减为一套，申请资料数量减少2/3，主城区受理窗口增加不少于10个，日承接业务能力提高”，真正实现“减少路上跑的时间，减少大厅等的时间，减少窗口办的时间”的目标。

- 工作原则

1、坚持“受理后60分钟领证不变”。秉承以“人民为中心”的发展理念，在个人单套住宅受理后60分钟领证不变基础上，深度整合不动产登记与房屋交易、税收业务流程。

2、坚持“一窗受理，集成服务，受办分离”。落实“最多跑一次”改革的要求，在统一受理平台上，前台“一窗受理”，后台依法在各自业务系统中办理。

3、坚持“高效便民，依法行政”。不动产登记、房屋交易流程整合及优化工作，即要考虑为群众提供高效便民的服务，又要在相关法律法规的前提下依法实施。

三、主要任务

（一）流程再造

对涉及交易、税收的全部16个事项（详见附件1）实施业务流程再造，具体详见附件2。

1、一人受理。设置“综合受理窗口”，安排1名受理人员，一次性收取一份材料（其中，合同类资料两份），一次性校验身份。符合受理条件的，将交易、税收及不动产登记受理信息录入“房屋交易、税收和不动产登记一窗受理平台”(以下简称“一窗受理平台”），并出具“受理通知书”，加盖“受理专用章”。

2、税款缴纳。业务受理后，征税人员对综合受理窗口移交的资料进行复核，并按相关规定进行计税，申请人可选择现场或网银进行缴税，地税系统在申请人缴税后将契税信息传递给不动产登记业务平台。

3、后台办理。业务受理后，交易审核人员至前台提取一份合同类资料，登记审核人员至前台提取申报材料，分别在各自系统上完成交易确认、登记审核及登簿等工作。“立等可取”业务的交易确认在15分钟内完成。

4、一窗收费。完成不动产登记缮证后，由不动产登记业务平台统一发送短信，提醒申请人缴纳登记费用，申请人可选择窗口或自助端交费。

5、领取证书。申请人凭受理通知书、登记费缴纳凭证等资料，至窗口领取不动产权利证书，也可选择邮寄送达。

6、案卷归档。申报纸质材料由国土部门扫描存档，档案资料（电子影像）在国土、房管、地税三部门间实时共享互用。

（二）清单梳理

按照“房屋交易、税收和不动产登记”作为“一件事”的标准，再造业务流程后，采取“合并同类项”和“共享数据不再收取纸质材料”两种方式，梳理现有房屋转让、按揭抵押设立等涉及交易、税收的全部16个不动产登记事项，集成收件清单，为“一套材料”夯实基础。

- 系统改造

以不动产登记综合信息平台为基础，进行升级改造，建设房屋交易、税收和不动产登记一窗受理平台，支持房屋交易、税收、不动产登记联办业务“一窗受理”，受理信息统一录入，实现与房管、税收相关业务信息共享交互。

- 数据归集

按照再造后业务流程，补充细化登记事项材料清单中的数据需求，各个部门在规定的时间内，以‘有电子章、有法律效力’数据信息形式，汇交数据资源局，由数据资源局完成数据归集，并同步做好数据清洗、接口开发、对接测试，做好数据共享归集利用过程中的沟通协调和运行保障工作.

四、工作步骤

（一）准备阶段（2017年11月12日-11月24日）

1、制定实施意见。根据协调会议精神，围绕工作目标，牵头单位细化工作任务，落实责任主体，倒排时间要求。

2、达成部门共识。按照会议明确的将“房屋交易、税收和不动产登记”作为“一件事”的工作要求，强化国土、房管、地税三部门沟通协调，重点就流程再造、系统改造形成一致意见。

3、完善流程再造。制定16个涉及交易事项的交易、登记“一窗受理，受办分离”业务流程，确定综合受理要点，明确纸质报件及电子数据的流转路径。

（责任部门：市国土资源局、市住保房管局、市地税局）

- 实施阶段（2017年11月25日-12月20日）

1、修订资料清单。11月30日前，三部门按办事指南要求，精简、细化申请资料，明确资料提交要求及申报表单填报版式，完成房屋交易、税收及不动产登记事项的“一套资料”修订工作。

2、完成数据归集。12月15日前，16个事项资料清单涉及数据持有单位按需求完成数据信息汇交，并完成数据清洗工作，确保数据准确并可高效利用。

3、完成平台建设。11月25日前，完成一窗受理平台改造业务需求梳理、确认，完成系统建设方案；12月20日前，完成平台改造界面设计、综合受理功能开发改造，完成与税务、房管部门信息共享功能设计开发。

（责任部门：市国土资源局、市数据资源局、市住保房管局、市地税局）

- 落地阶段（2017年12月21日-12月25日）

- 对外公告公示到位。12月22日前，制作新版办事指南，更新至审管办、政务网等对外公告渠道，同步落实纸质小册，并通过杭州政务、杭州日报等媒体推送，“三位一体”向社会公布，确保新业务流顺利落地。

2、窗口人员调整到位。12月25日前，按照“承办个人业务的窗口设2个工位，中介业务设1个工位”原则，完成“综合受理窗口”布局调整、人员调配及工位调整等工作，落实定岗定责。

3、业务培训到位。12月25日前，国土部门统一组织市、区两级综合受理人员新系统试用及业务培训，进一步统一对外接待服务标准。

4、完成联调联试。12月22日前，完成主城区各办证点设备迁移、系统部署、系统测试、用户测试，投入试运行；制定网络、系统、现场管理、媒体应对等方面的综合应急预案，做到有紧急情况能立即响应，有突发问题能及时解决，确保2017年12月25日对外服务“现场人员不积压，现场秩序不混乱，服务水平不降低”。

（责任部门：市审管办、市编办、市数据资源局、市国土资源局、市住保房管局、市地税局）

附件1：

“一窗受理、并联办理”事项清单

1、经济适用房取得完全产权

2、商品房买卖（含经济适用房）

3、存量房买卖	(存量房买卖+购房按揭组合业务)

4、房改购房

5、房改房收购

6、互换

7、赠与（受遗赠）

8、继承

9、析产

10、财产约定（含夫妻财产和离婚财产）

11、安置房产权

12、依生效法律文书转移

13、在建工程抵押权登记

14、预购商品房预告登记

15、预购商品房预告转现+抵押转现登记

16、预购商品房抵押权预告登记

其中，经济适用房取得完全产权、商品房买卖、存量房买卖、房改购房、互换、赠与（受遗赠）、继承、析产、财产约定（含夫妻财产和离婚财产）9项业务承诺办理时限为受理后60分钟领证。