## Sheet1
附件： 推进民生事项“就近办”任务分解表
序号 | 工作内容 | 主要任务 | 完成时限 | 责任单位
1 | 梳理确定事项。 | 围绕90%的民生事项就近可办的目标，确定本单位民生事项“就近办”的途径和方式，填报附件报表。 | 4月30日前 | 区级各部门、各相关企事业单位
2 |  | 梳理镇街本级事项及企业和群众到镇街盖章、证明类服务。 | 试点南阳街道、浦阳镇4月30日前完成；其他镇街5月30日前完成。 | 各镇人民政府、各街道办事处
3 | 建立规范的事项管理机制。 | 按照省有关“八统一”的工作要求，梳理规范下放事项的办事指南和受理流程、审查要点等标准化内容， | 5月30日前 | 区级各部门、各相关企事业单位
4 |  | 构建统一规范、动态调整的两级联动管理机制，建立完善规范的网点业务指导机制、人员长效培训机制、事项动态管理机制。 | 5月30日前 | 区级各部门、各相关企事业单位
5 | 完善“一窗受理”系统建设。 | 完善“一窗受理”系统镇街模块建设、移动审批模块建设，提升“一窗受理”系统的办事功能。 | 6月30日前 | 区数据资源局、各镇人民政府、各街道办事处
6 |  | 做好“就近办”事项的系统配置、流程测试、系统对接等技术工作，实现“就近办”事项“前台综合受理、后台分类审批、业务内部流转、统一窗口出件”。 | 6月30日前 | 区数据资源局、各镇人民政府、各街道办事处
7 | 落实机构人员。 | 完善镇街公共服务中心机构设置，明确中层职数、专职人员负责公共服务中心日常管理。选派素质好、服务优、学习能力强的工作人员担任前台综合窗口工作人员。加强对窗口工作人员的绩效服务考核，设置窗口月度考核奖，提升窗口服务管理水平。 | 第一批：4月底前； 第二批：6月底前； 第三批：8月底前 | 各镇人民政府、各街道办事处
8 | 组织开展业务培训。 | 对下放镇街公共服务中心的事项分批开展业务培训。 | 第一批：4月底前； 第二批：6月底前； 第三批：8月底前 | 区级各部门、各相关企事业单位、各镇人民政府、各街道办事处
9 | 分批推进事项下放。 | 下放镇街公共服务中心的事项，根据各镇街实际，共分三批实施，10月底前实现全覆盖。 | 第一批：6月底前； 第二批：8月底前； 第三批：10月底前 | 区级各部门、各相关企事业单位、各镇人民政府、各街道办事处
10 | 优化规范配套服务。 | 积极做好事项下放办件量增加后的设施配套建设，完善停车场、等候区、咨询区等的功能区域设置；配备业务受理所需的高拍仪、打印机等设施设备；建立免费复印、网上代申报、容缺受理等服务机制，提高办事的便捷度和满意率。 | 第一批：6月底前； 第二批：8月底前； 第三批：10月底前 | 各镇人民政府、各街道办事处
11 | 整合基层站所办事功能。 | 积极推进镇、街道属地范围内的基层站所服务事项进驻镇街公共服务中心，切实提高公共服务中心的集聚力和服务力。 | 试点南阳街道6月底前；其他镇街10月底前 | 各镇人民政府、各街道办事处
12 | 推进综合自助机村（社区）全覆盖。 | 明确采购方式，完成采购流程。 | 4月底前 | 区办事服务中心
13 |  | 落实综合自助机定点定位，建立完善相应的联络机制。 | 5月底前 | 各镇人民政府、各街道办事处
14 |  | 综合自助机分批安装落地和验收移交。 | 10月底前 | 区华数公司、各镇人民政府、各街道办事处
15 |  | 推进我区个性化事项集成纳入综合自助机 | 10月底前 | 区华数公司、各镇区级各部门、各相关企事业单位
16 | 提高基层站所办事能力。 | 对受法律法规、网络安全等限制，无法下放镇街公共服务中心的事项，主动向本单位基层站所下放，提高基层站所的服务能力。下放事项覆盖区域原则上应超过30%以上。 | 10月底前 | 区级各部门、各相关企事业单位
17 | 拓展“政银通”覆盖面和服务功能。 | 利用银行网点多、覆盖面广的优势，继续推进“政银通”便民工程。与银行关系密切的办事事项、专业要求较高的事项进一步向银行网点集成，实现办事、缴费、贷款等“一窗口”服务。 | 10月底前 | 区金融办、区级各部门、各相关企事业单位
18 | 大力做好宣传推广。 | 通过文化广播站、数字电视终端、入户推广等措施，提高“就近办”的知晓率和办件量，提高“就近办”的实现比率，真正让群众受益。¦ | 11月底前 | 区级各部门、各相关企事业单位、区华数公司、各镇人民政府、各街道办事处
19 | 强化考核督查。 | 将“就近办”工作纳入全区综合考评，开展实效考核。对工作推进不力、不作为、乱作为、慢作为的依法依规进行责任追究。 | 12月底前 | 区跑改办、区纪委、区政府督查室