|  |
| --- |
| 杭州市萧山区全面深化“最多跑一次”改革领导小组办公室 |

“一件事”改革工作进度周报（第二期）

各相关区级单位：

按照6月26日区政府“一件事”改革推进会议要求，实行我区“一件事”改革周报制度。第二周各项“一件事”联办进展情况已统计完毕，现通报如下：

第二周，新增完成区公安分局牵头的“车辆上牌一件事”，区市场监管局牵头的“常态化企业注销一件事”、“简易注销一件事”。截止7月5日，我区共有8项“一件事”已完成。目前区卫健局牵头一项，完成率为100%；区公安分局牵头一项，完成率为100%；区人社局共牵头5项，完成率为40%；区市场监管局共牵头8项，完成率为37.5%；区医保分局共牵头3项，完成率为33%；其余部门完成率为0（详见附件1、2）。

第二周，我区个性化“一件事”事项，有区教育局申报“民办学校年检一件事”，其他部门无申报。

附件：1.萧山区公民个人全生命周期“一件事”改革进度表

2.萧山区企业全生命周期“一件事”改革进度表

萧山区全面深化“最多跑一次”改革领导小组办公室

 2019年7月9日

附件1

|  |
| --- |
| 萧山区公民个人全生命周期“一件事”改革进度表（2019.7.1-2019.7.5） |
| 生命周期阶段 | 序号 | 一件事名称 | 牵头单位 | 责任单位 | 当前进度 | 备注 |
| 出生 | 1 | 新生儿 | 区卫健局 | 区公安分局、区人社局、区医保分局、市民卡公司、各医院 | 完成（市里统一） | 区妇保医院试运行 |
| 收养 | 2 | 收养 | 区民政局 | 区民政局、区卫健局、区公安分局、区医保分局、市民卡公司 | 推进中 | 系统已开发完成，等待市级测试并运行 |
|  上学 | 3 | 入园 | 区教育局 | 区公安分局、区卫健局、区人社局、区规划与自然资源局 | 推进中 | 正在对接系统 |
| 上学 | 4 | 入学 | 区教育局 | 区公安分局、区卫健局、区人社局、区规划与自然资源局 | 推进中 | 已实现线下联办，正在对接线上联办系统。 |
| 中考加分 | 5 | 少数民族考生中考加分确认 | 区教育局 | 区统战部（民宗） | 推进中 | 正在与数据局对接系统平台 |
| 中考加分 | 6 | 归侨学生、归侨子女、华侨子女考生中考加分确认 | 区教育局 | 区统战部（侨办） | 推进中 | 正在与数据局对接系统平台 |
| 中考加分 | 7 | 港澳居民子女子女考生中考加分确认 | 区教育局 | 区府办（外办） | 推进中 | 正在与数据局对接系统平台 |
| 中考加分 | 8 | 台胞子女考生中考加分确认 | 区教育局 | 区委办（台办）） | 推进中 | 正在与数据局对接系统平台 |
| 中考加分 | 9 | 烈士子女参加中考优待确认 | 区教育局 | 区退役军人事务局 | 推进中 | 正在与数据局对接系统平台 |
| 中考加分 | 10 | 因公死亡等军人子女参加中考优待确认 | 区教育局 | 区人武部 | 推进中 | 正在与数据局对接系统平台 |
| 中考加分 | 11 | 因公死亡等人民警察和警务辅助人员子女参加中考优待确认 | 区教育局 | 区公安分局 | 推进中 | 正在与数据局对接系统平台 |
| 高考加分 | 12 | 少数民族考生高考加分确认 | 区教育局 | 区统战部（民宗） | 推进中 | 正在与数据局对接系统平台 |
| 高考加分 | 13 | 归侨学生、归侨子女、华侨子女考生高考加分确认 | 区教育局 | 区统战部（侨务） | 推进中 | 正在与数据局对接系统平台 |
| 高考加分 | 14 | 台湾省籍考生高考加分确认 | 区教育局 | 区委办（台办） | 推进中 | 正在与数据局对接系统平台 |
| 高考加分 | 15 | 烈士子女参加高考优待确认 | 区教育局 | 区退役军人事务局 | 推进中 | 正在与数据局对接系统平台 |
| 高考加分 | 16 | 因公死亡等军人子女参加高考优待确认 | 区教育局 | 区人武部 | 推进中 | 正在与数据局对接系统平台 |
| 高考加分 | 17 | 因公死亡等人民警察和警务辅助人员子女参加高考优待确认 | 区教育局 | 区公安分局 | 推进中 | 正在与数据局对接系统平台 |
| 就业 | 18 | 个体劳动者就业创业 | 区人社局 | 区公积金中心、区医保分局 | 推进中 | 等待市级平台 |
| 就业 | 19 | 社会保险费补缴 | 区税务局 | 区人社局 | 推进中 | 等待配合单位明确相关事项 |
| 就业 | 20 | 社会保险关系转移、接续 | 区人社局 | 区医保分局 | 推进中 | 等待市级平台 |
| 特殊群体服务 | 21 | 军人退役 | 区退役军人事务局 | 区公安分局、区人社局、区人武部、区医保分局、区委组织部、团区委 | 推进中 |  |
| 特殊群体服务 | 22 | 扶残助残 | 区残联 | 区民政局、区人社局、区医保分局 | 推进中 | 指南梳理中 |
| 失业 | 23 | 失业 | 区人社局 | 区人社局 | 已完成（市里统一） | 市级统一 |
| 结婚生育 | 24 | 婚育户登记 | 区民政局 | 区公安分局、区卫健局 | 推进中 | 系统已开发完成，等待市级测试并运行 |
| 置业 | 25 | 二手房办理不动产证及电水气视联动过户 | 区规划与自然资源局 | 区住建局、区税务局、区供电公司、区环境集团、中燃集团、新奥燃气 | 推进中 | 指南制作中 |
| 置业 | 26 | 公租房申请 | 区住建局 | 区公安分局、区民政局、区法院、区税务局、区教育局、区市监局、区规划与自然资源局、区人社局 | 推进中 | 方案修改中 |
| 置业 | 27 | 农民建房 | 区规划与自然资源局 | 区住建局、镇街政府 | 推进中 | 等待省市条线统一布置 |
| 置业 | 28 | 农房确权登记 | 区规划与自然资源局 | 区规划与自然资源局 | 推进中 | 已完成平台建设 |
| 置业 | 29 | 车辆上牌 | 区公安分局 | 区税务局 | 已完成（市里统一） | 市级统一 |
| 置业 | 30 | 养犬许可 | 区城管局 | 区农业农村局 | 推进中 | 方案完善中 |
| 就医 | 31 | 转外就医 | 区医保分局 | 具有转诊资质的医疗机构 | 已完成（市里统一） | 市级统一 |
| 就医 | 32 | 享受规定（特殊慢性）病种待遇备案 | 区医保分局 | 医疗机构 | 推进中 | 系统开发中 |
| 就医 | 33 | 城乡居民医疗保险、大病保险、优抚、医疗救助“3+N”报销 | 区医保分局 | 区民政局、区退役军人事务局、区总工会 | 推进中 | 已有部分完成 |
| 退休养老 | 34 | 退休 | 区人社局 | 区人社局 | 已完成（市里统一） | 2018年1月市级统一完成，正在优化 |
| 殡葬 | 35 | 身后一件事 | 区民政局 | 区公安分局、医疗机构、区医保分局、区人社局、区退役军人事务局 | 推进中 | 系统已开发完成，等待市级测试并运行 |

附件2

|  |
| --- |
| 萧山区企业全生命周期“一件事”改革进度表（2019.7.1-2019.7.5） |
| 生命周期阶段 | 序号 | 一件事名称 | 牵头单位 | 责任单位 | 当前进度 | 备注 |
| 登记开办 | 1 | 企业开办 | 区市监局 | 区税务局、区公安分局、区人社局、人民银行萧山支行、商业银行、刻章企业、税控设备销售企业 | 已完成（市里统一） | 市级统一 |
| 项目投资 | 2 | 企业境外投资备案 | 区商务局 | 区发改局 | 已有专人负责咨询联系 | 市级权限，区级负责提供咨询、联系服务 |
| 不动产交易 | 3 | 企业不动产交易登记 | 区规划与自然资源局 | 区住建局、区税务局 | 推进中 | 指南梳理中 |
| 水电气和网络报装 | 4 | 用水报装 | 环境集团 | 区城管局、区交通局、区消防大队、区公安分局 | 推进中 | 方案制定中 |
| 水电气和网络报装 | 5 | 用电报装 | 区供电公司 | 区住建局、区规划与自然资源局、区交通局 | 推进中 |  |
| 水电气和网络报装 | 6 | 用气报装 | 区住建局 | 中燃集团、新奥燃气、区交通局 | 推进中 | 指南梳理中 |
| 水电气和网络报装 | 7 | 网络报装 | 区经信局 | 区交通局、区住建局、移动、电信、联动等公司 | 推进中 | 对接系统流程中 |
| 员工招聘 | 8 | 员工招聘 | 区人社局 | 区公积金中心、区税务局、区医保分局 | 推进中 | 等待市级布置 |
| 设备研发与购置 | 9 | 首（台）套产品认定及奖励 | 区经信局 | 区财政局、银保监萧山办事处 | 推进中 | 省级审批权限，区级物理窗口统一收件转报 |
| 创新研发 | 10 | 企业研发费用税前加计扣除 | 区科技局 | 区税务局 | 推进中 | 等待省级系统 |
| 生产经营 | 11 | 洗车企业开办  | 区市监局 | 区住建局、区环境局 | 推进中 | 等待市级部署 |
| 生产经营 | 12 | 药品经营（单体药店） | 区市监局 | 区住建局、区消防大队 | 推进中 | 等待市级部署 |
| 生产经营 | 13 | 开办民宿 | 区市监局 | 区公安分局、区卫健局、区消防大队 | 推进中 | 等待市级部署 |
| 生产经营 | 14 | 开办二手车交易公司（二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案 ） | 区市监局 | 区商务局 | 推进中 | 等待市级部署 |
| 生产经营 | 15 | 木材检疫运输 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 尚无进度 | 等省局统筹 |
| 获得信贷 | 16 | 获得信贷 | 人行萧山支行 | 区规划与自然资源局、银保监萧山办事处 | 推进中 | 探索农商行试点 |
| 清算注销 | 17 | 常态化企业注销 | 区市监局 | 区税务局、商业银行、钱江海关萧然办事处、区商务局、区人社局 | 已完成（市里统一） | 市级统一 |
| 清算注销 | 18 | 简易注销 | 区市监局 | 区税务局、商业银行、钱江海关萧然办事处、区商务局、区人社局 | 已完成（市里统一） | 市级统一 |
| 清算注销 | 19 | 企业破产 | 区法院、区市监局 | 区税务局、商业银行、钱江海关萧然办事处、区商务局、区人社局 | 推进中 | 牵头部门已对接 |